## 国土绿化
专项资金绩效自评表
（2023年度）
备注:请各单位根据实际情况增加或删减指标
专项名称 |  |  | 国土绿化专项
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位 |  | 漳平市林业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 5391.94 | 5391.94 |  | 123.8398 | 10 | 2.297% |  | 0.2
其中：当年财政拨款
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.植树造林面积19477亩，其中重点区域林相改善1100亩，松林改造提升5000亩，珍贵用材树种造林2000亩，生物防火林带155亩，新造丰产油茶林222亩，其它造林更新11000亩。森林抚育50000亩，其中松林择伐抚育改造3000亩抚育间伐3000亩，改造油茶林5500亩。 2.良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木培育70万株。 3.总体目标是永福镇5000亩稀疏林地进行补植补造，规划造林、补植总面积3000亩,道路绿化美化建设总长度2.2公里，交通沿线道路防护林建设38亩，生态治理永福镇区周边10处青山挂白点。 4.完成省级森林村庄建设4个。 |  |  |  |  | 1.植树造林面积26138亩，其中重点区域林相改善1105亩，松林改造提升7608亩，珍贵用材树种造林2011亩，生物防火林带155亩，新造丰产油茶林225亩，其它造林更新15034亩。森林抚育51279亩，其中松林择伐抚育改造3117亩，抚育间伐3000亩，改造油茶林5510亩。 2.良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木培育70万株。 3.总体目标是永福镇5000亩稀疏林地进行补植补造，规划造林、补植总面积3000亩,道路绿化美化建设总长度2.2公里，交通沿线道路防护林建设38亩，生态治理永福镇区周边10处青山挂白点。 4.完成省级森林村庄建设4个。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金控制率 |  | ≤100%
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 |  | ≥85万亩 |  | 2.6138万亩 | 6.5 | 6.5
|  |  | 重点区位林相改善面积 |  | ≥4万亩 |  | 0.1105万亩 | 6.5 | 6.5
|  |  | 松林择(间)伐抚育面积 |  | 8.97万亩 |  | 0.3万亩 | 6.5 | 6.5
|  |  | 良种基地抚育管理 |  | ≥3200亩
|  |  | 新建林木良种基地面积 |  | ≥67亩
|  |  | 良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木培育 |  | ≥390万株 |  | 75万株 | 6.5 | 6.5
|  |  | 森林城镇建设个数 |  | ≥30个
|  |  | 森林村庄建设个数 |  | ≥200个 |  | 4个 | 6.5 | 6.5
|  |  | “互联网+全民义务植树”基地个数 |  | ≥9个
|  |  | 省级保障性苗圃 |  | ≥16处
|  | 质量指标 | 造林成活率 |  | ≥85% |  | 85% | 6.5 | 6.5
|  |  | 松林择(间)伐抚育质量合格率 |  | ≥85% |  | 85% | 6.5 | 6.5
|  |  | 森林抚育质量合格率 |  | ≥85% |  | 85% | 6.5 | 6.5
|  |  | 种子园嫁接（定植）成活率 |  | ≥85%
|  |  | 年度培育的苗木质量 |  | ≥85% |  | 90% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 | 植树造林完成及时率 |  | ≥90% |  | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 经济效益指标 | 苗木产值（元/亩） |  | ≥13000元/亩 |  | 15000元/亩 | 6.5 | 6.5
|  | 生态效益指标 | 提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率 |  | ≥100% |  | ≥100% | 6.5 | 6.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对造林绿化满意度 |  | ≥90% |  | ≥98% | 6 | 6
|  |  | 社会群众对林木良种培育满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 6 | 6
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 90.2
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）