## 林业经济发展
专项资金绩效自评表
（2023年度）
备注:请各单位根据实际情况增加或删减指标
专项名称 |  |  | 林业经济发展专项资金
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位 |  | 漳平市林业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1224.04 | 1224.04 |  | 159.34 | 10 | 13.02% |  | 1.3
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设丰产竹林示范基地2500亩；竹山机耕路建设32公里；增加受益竹农400人；竹农满意度≧90%。新建花卉温室大棚面积1.5万平方米，新建花卉温室大棚建设合格率90%，新增受益花卉企业数1个，花卉生产设施项目建设单位满意度90%。省级新型林业经营主体标准化建设任务6家，林下经济就业人数500人，完成林下种植草珊瑚等1200亩，林下养蜂箱数2500箱 |  |  |  |  | 建设丰产竹林示范基地2500亩；竹山机耕路建设32公里；增加受益竹农400人；竹农满意度≧90%。新建花卉温室大棚面积1.5万平方米，新建花卉温室大棚建设合格率90%，新增受益花卉企业数1个，花卉生产设施项目建设单位满意度90%。省级新型林业经营主体标准化建设任务6家，林下经济就业人数500人，完成林下种植草珊瑚等1200亩，林下养蜂箱数2500箱。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金控制率 |  | ≤100%
| 产出指标 | 数量指标 | "新增县级以上林下经济示范基地" |  | ≥30个 |  | 2个 | 6 | 6
|  |  | 竹产业新产品 |  | ≥2个 |  | 2个 | 5.25 | 5.25
|  |  | "竹产业新技术" |  | ≥2个 |  | 2个 | 5.25 | 5.25
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量 |  | ≥100家 |  | 6家 | 5.25 | 5.25
|  |  | 种业创新优良苗木培育数量 |  | ≥1000万株
|  |  | "补助科研项目" |  | ≥33个
|  |  | "推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量" |  | ≥20个
|  |  | 林业种苗科技攻关项目选择优良材料 |  | ≥20个
|  |  | 贴息项目贷款金额 |  | 2.9亿元 |  | 1.3634亿元 | 5.25 | 5.25
|  |  | 竹山机耕道建设 |  | 320公里
|  |  | 丰产竹林基地建设面积 |  | 2万亩
|  |  | 新建花卉温室大棚面积 |  | ≥15万㎡ |  | 2.39万㎡ | 5.25 | 5.25
|  |  | 认定命名省级花卉种质资源库（圃）数量 |  | ≥3个
|  | 质量指标 | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 |  | ≥90% |  | 100% | 5.25 | 5.25
|  |  | "新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率" |  | ≥90% |  | 90% | 5.25 | 5.25
|  |  | 科研成果验收合格率 |  | ≥95%
|  |  | 林业贷款贴息率 |  | 1% |  | 1% | 5.25 | 5.25
|  |  | 实现竹产业产值持续发展 |  | ≥6% |  | 6% | 5.25 | 5.25
|  |  | 新建花卉温室大棚建设质量合格率 |  | ≥90% |  | 95% | 5.25 | 5.25
|  | 时效指标 | 种业创新育苗完成率 |  | ≥60%
|  |  | 林业贷款贴息支出率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全省花卉苗木全产业链总产值提升 |  | ≥30亿元
|  | 社会效益指标 | 新增受益花卉企业数 |  | 3个 |  | 1 | 5.25 | 5.25
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量 |  | ≥600户 |  | 64 | 5.25 | 5.25
|  | 生态效益指标 | 优化林业苗木树种结构 |  | ≥10种
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与林下经济农户满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5.25 | 5.25
|  |  | "新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度" |  | ≥90% |  | 90% | 5.25 | 5.25
|  |  | 参与林业贷款贴息农户满意度 |  | ≥90%
|  |  | 服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度 |  | ≥90%
|  |  | 竹农满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 5.25 | 5.25
|  |  | 参与林业科技项目人员满意度 |  | ≥90%
|  |  | 花卉生产设施项目建设单位满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5.25 | 5.25
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 91.3
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）