漳平市2025年度中央财政

林业改革发展专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

下达2025年度中央财政林业改革发展专项资金1077.3万元。其中国土绿化资金826万元，林业有害生物防治补助218万元，林木良种培育补助11.4万元，林草湿荒综合监测21.9万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年度下达我市中央财政林业改革发展专项资金1077.3万元，实际到位1077.3万元。

- 资金管理情况分析。

2025年度中央财政林业改革发展资金1077.3万元，实际支出0万元，支出率0%。林业有害生物防治资金218万元，原因是项目已实施尚未验收。林木良种培育11.4万元，尚未支出，原因是项目已验收待支付。国土绿化资金9826万元尚未支付，原因是该项目两年期，预计2026年年底完成。林草湿荒综合监测21.9万元尚未支付，原因是项目已实施待验收。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标为完成造林面积0.71万亩，森林质量提升面积0.4万亩，松材线虫病防治面积0.85万亩，林木良种培育数量38.5万株，全国林草湿荒综合监测项目图斑监测数量310个。实际完成值为完成造林面积0.71万亩，森林质量提升面积0.4万亩，松材线虫病防治面积1.3833万亩，林木良种培育数量44万株，全国林草湿荒综合监测项目图斑监测数量310个。

- 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、成本指标完成情况。

成本指标无。

2、产出指标完成情况。

- ①数量指标6个。造林面积0.71万亩；森林质量提升面积0.4万亩；松材线虫病防治面积0.85万亩；林木良种苗木培育数量38.5万株；全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量310个，其余均完成年度目标值。

②质量指标3个，均完成年度指标值。造林面积合格率100%，森林质量提升面积合格率100%，松材线虫病防控目标任务完成率70%。

- 时效指标完成情况。

- 时效指标2个，均完成年度目标值。造林当期任务完成率100%，森林质量提升当期任务完成率100%。

4、效益指标完成情况。

生态效益指标2个，均完成年度指标值。林业草原有害生物无公害防治成效100%；对地区森林生态系统生态效益发挥100%。

可持续影响指标1个，完成年度指标值。森林生态系统功能改善可持续影响100%。

5、满意度指标完成情况。

满意度指标1个，完成年度指标值。项目涉及职工和周边群众满意度85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年无偏离绩效目标及未完成的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央财政林业改革资金项目绩效自评结果将主动公开，可以通过微信、政府网站，公告栏等及时宣传中央财政林业改革发展资金的意义，让广大林农懂得补助的内容、政策、意义等;通过专项资金绩效自评，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。中央对地方转移支付的有害生物补助资金绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开 ，接受社会和民众监督。

- 其他需要说明的问题

- 无

漳平市林业局

2026年3月11日