2025年度林业经济发展专项资金绩效自评表报告

为提高林业专项资金使用绩效，漳平市林业局对2025年度林业经济发展专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

共下达林业经济发展资金479.08万元，其中竹产业发展191万元，花卉产业发展60万元，林下经济利用119万元，林业贷款贴息47.08万元，林业改革试点62万元，已经全部到位。截至2025年12月31日支出花卉产业发展45万元。

(二）项目绩效目标。

总体目标：“三多”改革试点任务开展数量28项，“三多”改革典型案例推广数量1个，贴息项目贷款金额0.61亿元，全省新增林下经济基地面积0.233万亩。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过对2025年林业经济发展项目资金进行绩效评价，核实每个项目实施进展、资金使用、制度建设及执行情况取得的成效，同时对每个项目实施情况进行总结，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导一下步预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 严格执行绩效评价报告的编报要求，相关业务股室对国土绿化项目资金绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告，再对项目绩效目标完成情况进行初核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。 绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。自我评价为90-100分之间。

3.绩效评价工作过程。

本单位成立了相应的工作组认真开展各项工作，不定期召开办公会和专项工作会议，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。逐项开展核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对各项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，形成自评结论。林业经济发展项目自评总体评分90.94分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级文件要求完成各项工程建设。

（二）项目过程情况。

所有项目于2025年1月开始，至年底完成“三多”改革试点任务开展数量28项，“三多”改革典型案例推广数量1个，贴息项目贷款金额0.61亿元，全省新增林下经济基地面积0.31万亩。

- 项目产出情况。

数量指标5个，均完成年度目标值。“三多”改革试点任务开展数量28项，“三多”改革典型案例推广数量1个，贴息项目贷款金额0.61亿元，新建花卉温室大棚面积0.288万平方米，全省新增林下经济基地面积0.3113万亩。

质量指标1个，完成年度目标值。验收合格率85%。

时效指标1个，完成年度目标值。项目任务完成率90%。

满意度指标2个，均完成年度目标值。林农满意度90%，经营主体满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：1.部分竹农科学育竹意识薄弱，经营管理粗放，丰产竹林技术全面推广难度大；2.林下经济产业化进程缓慢，林下经济产品加工能力不强；3.政府扶持政策少，资金不足导致引进新品种进展缓慢。

改进措施：1.建议继续加强科技育竹培训。2.将林下经济产品与旅游、扶贫等相关领域相结合，做大做强林下经济产业。3.加快资金拨付进度，加大项目资金扶持金额。

漳平市林业局

2026年3月20日