2025年度林业生态补偿专项资金绩效自评表报告

为提高林业专项资金使用绩效，漳平市林业局对2025年度林业生态补偿专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况

共下达林业生态补偿资金2209.22万元。其中森林生态效益补偿2190.8万元，省级以上自然保护区林权所有者补偿18.42万元，已全部到位。截至2025年12月31日，已支付森林生态效益补偿2179.97万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）96.41万亩，省级以上自然保护地林权所有者补助面积6.37万亩。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过对2025年林业生态补偿项目资金进行绩效评价，核实每个项目实施进展、资金使用、制度建设及执行情况取得的成效，同时对每个项目实施情况进行总结，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导一下步预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 严格执行绩效评价报告的编报要求，相关业务股室对林业生态补偿项目资金绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告，再对项目绩效目标完成情况进行初核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。 绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。自我评价为90-100分之间。

3.绩效评价工作过程。

本单位成立了相应的工作组认真开展各项工作，不定期召开办公会和专项工作会议，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。逐项开展核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对各项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，形成自评结论。

森林生态效益补偿项目自评总体评分99.87分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

（三）综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

- 见附件。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

通过创新生态公益林管护机制、签订目标责任状、建立护林员考核制度等一系列举措，建立健全了“生态公益林管护主体落实，补偿资金到位，管护责任区范围明确，责权利相统一”的长效管护工作机制，切实体现了责、权、利的统一，生态公益林的三大效益得到有效提高，有力保障生态安全，实现了经济、社会、生态效益和可持续发展。

(二)项目过程情况。

该项目于2025年1月开始，12月底前完成96.41万亩生态公益林资金发放，由于部分乡镇护林员管护责任履职不到位，部分管护费尚未发放完全，公共管护费部分根据《漳平市森林生态效益补偿资金和天然林保护工程补助经费管理办法》由市级统筹。

- 项目产出情况。

- 成本指标3个，均完成年度目标值。省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩）22元/亩，；省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩）23元/亩；省级以上自然保护地林权所有者补偿标准（元/亩）3元/亩。

数量指标2个，均完成年度目标值。实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）（万亩）96.41万亩；省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）6.37万亩。

质量指标1个，完成年度目标值。全省生态公益林保有量（万亩）96.41万亩

时效指标1个，完成年度目标值。项目任务完成率100%。

效益指标1个，完成年度目标值。公益林平均亩蓄积量变化100%。

满意度指标2个，均完成年度目标值。公益林林权所有者满意度90%，省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目存在问题

一是补偿金低。生态公益林因其远低于商品林地收益，不利于发挥群众保护积极性和提高林农收益。生态公益效益评价指标操作性需要进一步完善使操作性更强。

二是保护与发展矛盾突出。部分经济林、竹林划入生态林，与群众生产经营矛盾。经过多年保护，国家级生态公益林郁闭度大，在其林下发展林下经济难度大，例如：涉及疏伐的无法审批。

三是零星分布公益林生态效益不佳。重点生态区位与现有生态公益林分布不一致，有些零星分布的公益林不在重点区域内，管理难度大，且生态效益不佳。

四是部分生态公益林林权所有者不愿签订界定书。部分山林无法界定，致使公益林补偿资金无法兑付。

六是获得补助公益林面积误差。我县根据前一年度建档数据提取生态公益林面积，并按照实有的公益林进行补助、管护。

2、项目改进措施

一是增加生态公益林投入，推动生态公益林改革，提高生态公益林补偿，保障林农利益。

二是应在公益林管理方面，针对林下种植等生态公益林林下经济项目，需要上级适当放宽疏伐生态公益林。

三是要根据区位调整优化布局，根据重点区位调出零星生态公益林，以及将无法界定的公益林调出。

漳平市林业局

2026年3月20日