漳民〔2021〕53号

漳平市民政局

关于开展困难群众“漏保”“漏救”问题

点题整治的工作方案

各乡镇（街道）社会事务综合办公室：

根据福建省民政厅印发《关于开展困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治的工作方案》的通知（闽民救〔2021〕60号）、市纪委办公室关于印发《漳平市纪检监察机关开展“点题整治”群众身边腐败和不正之风突出问题工作方案》的通知（漳纪办〔2021〕21号）文件要求，结合专项检查，决定就“整治困难群众‘漏保’‘漏救’问题，加强低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群体基本生活保障”开展点题整治。现制定工作方案如下：

一、整治内容及目标任务

此次整治的重点是“漏保”“漏救”问题，各地要以实现“应保尽保、应救尽救”为目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，在今年初兜底保障“回头看”排查基础上，继续梳理排查以下对象：一是扶贫部门易返贫监测对象、不稳定脱贫人员；二是2020年以来个人自付医疗费用超过4万元以上对象、2021年1-4月个人自付医疗费用超过1万元以上对象；三是2020年以来新增的未纳入低保（特困）保障的重度残疾人（含智力、精神三级残疾）对象；四是2020年以来社会救助类信访对象；五是12349热线求助对象；六是登记失业人员；七是2020年以来因新冠肺炎疫情或自然灾害导致基本生活出现严重困难对象；八是疑似符合孤儿、事实无人抚养儿童条件的对象；6月底前完成逐户逐人排查并初步建立低收入对象数据库，8月底前将符合条件对象纳入低保、特困、临时救助等基本生活保障和儿童福利保障。

二、工作重点

（一）6月底前完成专项检查中发现的问题整改。

（二）6月底前根据上级提供各类困难群众人员名单逐一对照做好排查登记，完成困难群众排查登记表（附件1）及困难群众群体排查成效进度表（附件2）。

（三）每月20日前汇总上报漳平市困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治信访、求助等工作台帐（附件3）。

（四）每月20日前汇总上报漳平市社会救助领域问题线索汇总表（附件4）。

（五）8月底前完成单人入保人员排查情况登记表（附件5）。

三、工作进度安排

（一）制定出台工作方案（5月底前）。按照省民政厅文件要求，制定《关于开展困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治的工作方案》，明确具体举措和完成时限。

（二）摸排治理阶段（6-8月）。6月初召集各乡镇（街道）召开点题整治工作布置会，完成对乡镇一级的社会救助政策培训。各乡镇（街道）组织驻村领导、干部、村一级工作人员迅速开展全面排查工作，同时摸排、梳理，抓紧整改相关基本生活救助政策、儿童福利政策落实不到位、群众诉求解决不到位、工作作风不实、政策规定与上级规定不符等问题，推动各项工作举措落实。边排查边整改，6月底前完成各类困难群众排查登记，7月起对开展进度较慢的乡镇（街道）进行抽查，8月底前做好全部整改工作。对整治工作进展缓慢、成效不明显的地方进行抽查，并将“漏保”“漏救”相关问题线索移交纪检监察部门。

（三）总结验收阶段（9月）。9月初对“点题整治”开展情况进行全面总结。

四、其他要求

（一）强化组织领导。各乡镇（街道）要深入学习领会习近平总书记关于持续整治群众身边腐败和不正之风重要指示精神，把抓好“漏保”“漏救”点题整治作为坚持人民立场、维护困难群众利益的实际行动，提高政治站位，加强组织领导，强化责任担当，精心谋划部署，细化分解任务，倒排工作进度，明确责任单位、责任人，确保责任到岗到位。通过整治，进一步提升基层经办能力和服务水平，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（二）加强部门联动。各乡镇（街道）要加强与纪检监察机关的协同配合，主动接受指导和监督。要充分发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，密切与同级乡村振兴、医保、残联、人社、应急、信访等部门的沟通联系，确保整治工作协同配合、整体推进，按时保质取得成效。

（三）加强宣传引导。各乡镇（街道）要坚持开门搞整治，结合“社会救助政策、儿童福利政策宣讲进村（社区）”活动，多形式多渠道宣传社会救助政策、儿童福利政策，积极总结宣传整治工作中形成的好经验、好做法，结合实际在政府网站、村（社区）宣传栏等设置专栏，及时公开整治工作进展情况，营造良好氛围。

（四）严肃追责问责。对整治“漏保”“漏救”问题工作推进不力、措施不落实、整改不彻底和不担当、不作为的，将及时移交纪检监察部门严肃追责问责。

附件：1.困难群众排查登记表

2.全省特殊困难群体排查成效进度表

3.漳平市困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治信访、求助等工作台帐

4.社会救助领域整治线索汇总表（2021）

5. 单人入保人员排查情况登记表

漳平市民政局

2021年5月31日

抄送：龙岩市民政局，市纪委监委驻市人大常委会机关纪检监察组。

漳平市民政局办公室                      2021年5月31日印发