附件1

漳平市2025年水稻、玉米等农作物重大

病虫监测与防控工作方案

为加强我市水稻、玉米等农作物重大病虫监测与防控工作，提升统防统治及绿色防控覆盖率，保证我市2025年水稻、玉米等农作物统防统治覆盖率达48%以上，有效遏制水稻、玉米等农作物重大病虫暴发流行成灾，保障粮食安全和农产品质量安全，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

贯彻落实“预防为主，综合防治”的植保方针和“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念，保障粮食安全、农产品质量安全。

二、目标任务

通过该方案的实施，确保今年水稻、玉米等农作物无大面积病虫为害，水稻、玉米等农作物重大病虫害防治处置率达90%以上，重大病虫疫情危害损失率控制在5%以内，2025年水稻、玉米等农作物统防统治覆盖率达48%以上，通过统防统治，完成水稻、玉米等农作物重大病虫疫情防控示范面积6500亩次以上，辐射带动全市水稻、玉米等农作物统防统治面积95000亩次以上。

（一）建立监测体系

在原有水稻害虫测报灯测报点基础上，再建立4个性诱捕器监测点，其中草地贪夜蛾2个点、卷叶螟1个点、二化螟1个点。配备性诱剂诱捕器12 套（每个监测点各 3套），每个监测点委托当地种粮大户开展病虫监测调查，对每个监测点诱捕器监测结果7天调查一次，做好记录并定期向市植保植检站做好反馈。

（二）开展统防统治

扶持发展水稻病虫害专业化防治服务组织，引导鼓励专业统防统治与绿色防控相结合，促进专业化统防统治工作健康发展。充分发挥专业化统防统治防治效果好、效率高的优势和病虫防控生态、环保、安全的优势，确保补助资金发挥导向和激励作用。

三、工作内容

（一）监测预警

依托病虫害监测点（新建4个、现有1个）对稻飞虱、二化螟、卷叶螟、草地贪夜蛾等水稻、玉米害虫开展病虫监测调查。

（二）统防统治

补助范围：在全市实施水稻、玉米病虫害统防统治的种植区。

补助对象：补助对象为开展病虫害专业化统防统治的服务组织，包括专业合作社、专业协会、专业服务公司、种粮大户等组织，每次统防统治面积达50亩次以上。

补助标准：实施水稻、玉米病虫害专业化统防统治服务每亩次补助10元。补助资金主要对水稻、玉米病虫害防控区域实施专业化统防统治有偿服务补助。每季水稻、玉米补助不能超过4次。

补助方式：补助方式为资金补助，由市农业农村局组织核查防治面积，并根据核查结果及时发放补助资金。

四、组织实施

（一）强化组织领导

市农业农村局成立漳平市水稻、玉米等农作物重大病虫监测与防控工作领导小组；各乡镇（街道）农技部门要将病虫害统防统治补助政策，向所在辖区党委政府汇报，把政策的落实工作抓紧抓好，将补贴政策宣传到村到户，保证政策的公开和透明，要抓住关键时期和重点环节，宣传好、组织好、引导好专业化统防统治，在病虫爆发期和防治关键时期，要严格执行值班和重大灾情报告制度。

（二）做好服务保障

市植保植检站牵头负责病虫害测报、农资信息服务，做好病虫害抗药性监测，加强高效低毒农药推荐、科学用药、轮换用药及综合防控等技术指导。各乡镇（街道）要积极配合，选派专业防治带头人，机防人员到市农业农村局进行技能培训，不断提高专业防治服务水平和防治效果。

五、强化项目资金管理

（一）各乡镇（街道）于8月31日前将漳平市2025年乡镇（街道）水稻、玉米统防统治摸底调查表（附表１）上报市农业农村局，严格落实耕地“非粮化”政策，对发现利用耕地种植百香果等非粮作物，一律取消补助资格。

（二）统防统治服务组织及种粮大户任务实施后，需提交统防统治服务组织及种粮大户所在乡镇（街道）的补助申请报告及相关验收材料，由所在村、乡镇（街道）对材料核实并确认盖章后，汇总上报市农业农村局申请补助。

1.防治组织需提供的材料：

（1）申请报告

（2）防治组织营业执照及对公账户信息

（3）法人身份证复印件

（4）漳平市2025年水稻(玉米)统防统治农户名单（附表2），以村为单位

（5）福建省水稻(玉米)病虫害专业化统防统治合同

（6）村水稻(玉米)种植位置图或无人机飞防轨迹图

（7）现场防治图片

（8）承诺书

（9）无犯罪证明

2.种粮大户需提供的材料：

（1）申请报告

（2）家庭农场(合作社)开户许可证及基本存款账户信息

（3）法人身份证复印件

（4）种粮大户承包土地经营权流转情况一览表（附表3）

（5）土地租赁合同

（6）承诺书

（7）无犯罪证明

（三）市农业农村局根据上级农业部门的有关要求，按照“服务质量优先，专业能力优先和防治任务优先的原则”，由市农业农村局会同相关乡镇（街道）核实申请补助的统防统治服务组织及种粮大户本年度防治面积，并现场填写漳平市2025年水稻、玉米统防统治补助项目验收表（附表4）

（四）验收合格后，市农业农村局根据防治任务拟定补助的统防统治服务组织及种粮大户、防治面积、补助资金。在市政府网站上公示5个工作日，公示无异议后，将相应的补助资金发给相应统防统治服务组织及种粮大户。

（五）补助标准:实施水稻、玉米病虫害专业化统防统治每亩次补助10元，统防统治面积经市农业农村局组织实际验收的面积为准。

项目所在村、乡镇（街道）应严格执行项目资金管理相关规定，严守财经纪律，确保专款专用，上级农业农村、财政等部门将对项目实施和资金使用进行监督检查，严禁挤占、挪用补助资金等违规违纪行为发生。

附表：1.漳平市2025年乡镇（街道）水稻、玉米统防统治摸底调查表

2.漳平市2025年水稻(玉米)统防统治农户名单

3.种粮大户承包土地经营权流转情况一览表

4.漳平市2025年水稻、玉米统防统治补助项目验收表

| 附表1 漳平市2025年 ＿＿乡镇（街道）水稻、玉米统防统治摸底调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 防治组织（或种粮大户）名称 | 水稻种植面积（亩） | 水稻种植地（村） | 防治使用的农药械 | 联系电话 | 备注 |
| 乡镇（街道）盖章： |  | 经办人签字： |  | 分管签字： | 2025年 月 日 |  |

附表2

| 漳平市2025年水稻（玉米）统防统治农户名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农户姓名 | 种植面积（亩） | 防治 次数 | 防治面积（亩次） | 自然村 | 联系电话 | 农户签字 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：防治面积指当季种植面积乘以防治次数，每季领取补助防治次数不超过四次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统防统治组织盖章： |  |  |  | 村委 盖章： |  |  |  |  |
| 法人签字： |  |  |  | 村经办人签字： |  | 乡镇（街道）经办人签字： |  |  |

附表3

| 种粮大户承包土地经营权流转情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主 | 自然村 | 种植亩数 | 防治面积（亩次） | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：种粮大户承包后当年种植水稻（玉米）才列入补助范围；防治面积指当季种植面积乘以防治次数，每季领取补助防治次数不超过四次。 |  |  |  |  |  |  |
| 种粮大户 （签字）： |  |  | 村委（盖章）： |  | 乡镇（街道）乡村振兴服务中心（应急保障服务中心）盖章： |  |
| 年 月 日 |  |  | 村经办人 （签字）： |  | 乡镇（街道）经办人签字： |  |

附表4

漳平市2025年水稻、玉米统防统治补助项目验收表

| 项目实施乡镇（街道） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组成员 |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |
| 项目内容 完成情况 |  |  |  |  |
| 验收意见：同意以上内容的签字，不同意的请另附意见交签名。 | 验收组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 验收组成员： |  |  |  |
|  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
| 项目验收附件清单 | 申请补助的防治组织及种粮大户须提供的材料（附后）及漳平市2025年乡镇（街道）水稻、玉米统防统治摸底调查表，乡镇（街道）统防统治汇总表，乡镇（街道）统防统治申请补助报告等相关材料。 |  |  |  |

注：该表共两份，乡镇（街道）及市农业农村局各一份。