附件2

漳平市2025年红火蚁疫情专业化防控工作方案

为确保及时、高效、有序地处置红火蚁疫情，保障我市农业产业健康绿色发展和农产品质量安全，特制定本方案：

一、目标任务

通过加强对红火蚁监测和专业化防控，有效降低发生本地区红火蚁种群密度，扑灭新传入、小范围的疫情点，切实遏制红火蚁扩散蔓延势头，避免红火蚁伤人造成农作物大面积减产和耕地质量下降。

二、工作内容

（一）任务安排

根据《福建省财政厅、福建省农业农村厅关于下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾资金第三批）的通知》（闽财农指〔2025〕38号）要求，结合我市2024年各乡镇（街道）调查摸底红火蚁发生危害及历年防控情况，遵循连片防治、防止扩散原则，确定我市2025年秋季红火蚁疫情专业化防控地点为溪南镇，计划防控面积2700亩以上，红火蚁防治率达90%以上，往年已防治的村庄不列入今年秋季专业化防控范围。其它发生红火蚁疫情的乡镇（街道）由我市农业农村局统一购买红火蚁药剂，乡镇（街道）到市农业农村局领取红火蚁药剂组织人员防治，控制疫情的蔓延。

（二）资金使用

主要用于2025年秋季红火蚁监测与防控工作。资金使用根据《财政部 农业部 水利部 国土资源部关于印发<中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕91号）规定执行。实施专业化防治按红火蚁疫情防治任务面积补助63元/亩左右。

（三）补助对象

补助对象为红火蚁专业化防控服务组织及实施疫情防控现场检疫监测、技术指导、宣传培训、专家咨询、监理等专业机构。

三、工作要求

（一）加强组织领导

市农业农村局成立漳平市红火蚁专业化防控工作领导小组,各乡镇（街道）要按照农业农村部等九部门《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》(农农发〔2021〕3号)和省农业农村厅等五部门《关于加强红火蚁防控工作的通知》（闽农综〔2020〕55号）要求，积极配合、切实落实属地管理责任，加强与林业、规划、公路等部门的协调联动，协调推动疫情防治，全面加强红火蚁疫情防控工作的组织领导，明确分管领导和相关责任部门，配齐工作人员，科学制定疫情防控技术方案，切实做好红火蚁疫情监测、分析、评估、预报，积极探索总结防治工作的有效做法和经验，确保红火蚁防控工作取得成效。

（二）精心组织实施

1.专业化防控。红火蚁防治采取购买社会化服务的方式，红火蚁疫情发生范围和面积要采用电子地图进行定位标示，做到防控效果可查可核。由市农业农村局等相关主管部门与有关专家组成的督导验收组进行验收。对中标专业化防治组织的防治工作进行检查，包括项目实施的规范性、使用技术与药剂的科学性、防控工作相关档案资料的完整性，并对防治组织防控工作实施进度与防控成效开展定期验收，确保红火蚁防控工作的顺利实施和目标任务的实现。

2.自行防治。由各乡镇（街道）或行政村统一到市农业农村局领取药剂，对红火蚁发生比较严重的地方以村为单位，组织人员统一施药，防治技术要点：

天气和温度要求‌：投饵剂时选择晴朗天气，地表温度在20℃以上，此时红火蚁觅食活跃程度较高。市农业农村局购买的药剂均为饵剂，施药时要地面干燥，施药后三小时内无小雨，一天内无大雨.

施药位置与范围‌：在蚁巢周围环状撒施毒饵，施药时不宜破坏蚁巢，防止迁巢、分巢。‌

药剂选择‌：选用杀蚁饵剂（茚虫威含量0.05%），此饵剂为高效低毒杀虫剂，对农村圈养的家畜、家禽低毒，安全。

施药时间‌：一般在早上或傍晚进行，此时段红火蚁觅食频率较高，施用饵剂两周后，根据残留红火蚁种群数量再次施用适量饵剂，以达到灭杀目的。

（三）专业化防控时间安排

1.2025年7月底前，完成红火蚁应急储备用药采购、专业化防治服务采购招投标工作。

2.2025年8月份起中标的专业化防治组织全面进场开展防治，2025年10月31日前完成秋季全面防治，2025年11月上中旬我市农业农村局牵头组织对防效进行验收。

3.2025年11月25日前，实施专业防治乡镇将工作总结（项目实施情况、成效、存在问题）报送漳平市植保植检总站。