## 表2.2025年省级资金
附件2
2025年省级少数民族补助资金项目入库计划公示表
监督举报电话：0597-7535800 通讯地址：漳平市和平中路53号
序号 | 项目名称 | 地市州盟名称 | 县市区 名称 |  |  |  | 项目建设乡镇名称 | 项目建设村名称 |  |  |  |  | 项目类型 |  | 项目主要建设内容（含实施地点，用地性质及用地计划是否符合政策规定） | 项目预期效益（含群众参与和利益联结机制、受益对象等） | 资金投入 （万元） |  | 省级少数民族补助资金支出进度（万元）（截止202*年*月**日） | 建设性质/是否自建 | 项目具体实施单位/项目负责人和联系电话 | 是否已纳入省乡村振兴项目库 | 县级民族工作部门是否负责监督管理 | 预计项目开工时间（年月日）/是否需要招投标 | 预计项目完成时间（年月日）/项目实际完成时间（年月日） | 第*季度项目建设、资金支出情况统计
|  |  |  | 是否脱贫县 | 是否国家乡村振兴重点帮扶县 | 是否陆地边境县 |  |  | 是否脱贫村 | 是否人口较少民族聚居村 | 是否少数民族特色村寨 | 是否民族乡村振兴试点 |  | 具体类别 |  |  | 省级少数民族补助资金 | 其他资金（拼盘资金名称、金额或自筹资金、金额）
[26 empty] | 是否开工，填写开工时间 | 资金是否支出，填写支出额度（万元）/支付时间、支付单位名称与银行账号 | 未开工情况简单说明，计划什么时间开工实施
1 | 桂林街道山羊村烤笋房设施建设 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 桂林街道 | 山羊村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产业发展 | 烤房 | 在山羊村搭建约50㎡的烤笋房及设备购买、三相电申请。符合政策规定 | 为本村竹笋加工从业者以收取加工费的形式对本村年产值约3万斤的竹笋提供加工用地与设施 | 13 | 0 | / | 新建 | 山羊村民委员会/蓝叶庭/13459701063 | 否 | 是 | 2025年6月30日/否 | 2025-09-30 | / | / | /
2 | 漳平市新桥镇城口村笋产业发展项目建设 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 新桥镇 | 城口村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 产业发展 | 拟建一座烤房、一个冷冻库等 | 项目的实施可以促进生产便利，同时增加村集体经济收益，从而提高群众生活质量。 | 50 | 17 | / | 新建 | 城口村/郭国葵13507504571 | 否 | 是 | 2025年6月30日 /否 | 2025-10-30 | / | / | /
3 | 石码村村民饮水工程 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 新桥镇 | 石码村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基础设施 | 基础设施建设 | 村民饮用水水管维修与改造，约2.3公里的长度。水池维修与扩建，提高村民饮用水的数量。 | 有利于改善村民饮水问题，促进村民生产生活便利，受益村民约800人。 | 20 | 5 | / | 新建 | 石码村/朱华信18760095899 | 否 | 是 | 2025年4月30日/否 | 2025-06-30 | / | / | /
4 | 新桥镇石码村水稻田等产业道路拓宽（硬化） | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 新桥镇 | 石码村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 产业路 | 为服务连片水稻田种植需要，结合在地实际拓宽（硬化）约1公里的产业路。 | 促进水稻田生产，改善生产条件，提高村民水稻种植效益， | 20 | 5 | / | 新建 | 石码村/朱华信18760095899 | 否 | 是 | 2025年4月30日/否 | 2025-06-30 | / | / | /
5 | 双洋镇中村少数民族行政村茶山机耕道硬化 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 双洋镇 | 中村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 产业路 | 中村预计硬化1300㎡茶山道路 | 解决村民运输生产物资、原料效率低、不安全问题，提升茶叶效益 | 10 | 8 | / | 新建 | 中村村/童日兴13605927087 | 否 | 是 | 2025年6月30日/否 | 2025年9月30日/否 | / | / | /
6 | 中村村茶厂提升改造项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 双洋镇 | 中村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 茶厂 | 该项目阳光棚面积约1600平方米，冻库2个面积约240平方米，红外线烤箱3台。 | 每年村集体收入增加3-5万元，带动 115 多户茶农增收约3000元/年 。 | 80 | 10 | / | 改扩建 | 中村村/童日兴13605927087 | 否 | 是 | 2025年3月30日/否 | 2025年7月30日/否 | / | / | /
7 | 双洋镇坑源村竹山道路硬化项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 双洋镇 | 坑源村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 产业路 | 坑源村预计硬化1250㎡竹山道路 | 解决村民运输竹笋原料的效率低、不安全问题，提升笋、竹制品效益。 | 10 | 5 | / | 新建 | 坑源村/陈海清13338233556 | 否 | 是 | 2025年6月30日/否 | 2025年9月30日/否 | / | / | /
8 | 岭兜村农田水渠灌溉建设(二期) | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 赤水镇 | 岭兜村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 小型水利设施 | 计划建设水渠长450米，高30厘米，宽30厘米。建小型水坝一座，长10米，宽0.5米，高3米 | 方便农田灌溉、增加农作物经济收益 | 10 | 5 | / | 新建 | 赤水镇岭兜村/张春惠 13616912640 | 否 | 是 | 2025年5月30日/否 | 2025-10-30 | / | / | /
9 | 香寮村旅游导视标识建设工程 | 福建省 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 赤水镇 | 香寮村 | 否 | 否 | 是 | 是 | 产业发展 | 旅游 | 计划制作内容：大型指示路牌1座、旅游导视牌1座、指引路牌5个、景点介绍牌5个、花草牌若干、宣传标语牌若干、警示标语牌若干。 | 推动天台山国家级森林生态旅游综合开发、王景弘故里生态旅游区建设，着力打造乡村休闲文旅精品样板，持续打响王景弘文化品牌。 | 15 | 5 | / | 新建 | 赤水镇香寮村/陈养庆18020620333 | 否 | 是 | 2025年3月30日/否 | 2025-08-30 | / | / | /
10 | 灵地乡长垵村水稻种植基地基础提升工程项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 灵地乡 | 长垵村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 产业基础提升 | 为水稻种植产量不受雨季影响，建设排洪沟挡墙大约长180米 | 为有效保护水稻种植生长，增强水稻种植基地的防灾抗灾能力，减少自然灾害对水稻种植及产量收成的影响，提高水稻的产量与品质 | 28 | 2023年民族补助资金项目收益资金54204.5元和自筹1.6万元 | / | 新建 | 漳平市灵地乡长垵村委员会/苏爱花/15306014336 | 否 | 是 | 2025年5月30日/否 | 2025-07-30 | / | / | /
11 | 象湖人家冷链物流创业中心项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 象湖镇 | 龙门村 科山村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 冷链物流 | 该项目占地面积约1100平方米，含冻库1个占地面积约200平方米，展销区1处，停车场占地面积约700平方米，总建筑面积约400平方米，合作租赁冷藏运输车10辆、菌棒运输车30辆。 | 项目受益龙门村科山村80多户食用菌种植户增收200万元/年 | 80 | 40 | / | 新建 | 科山村民委员会龙门村民委员会/兰东明/13950181746/詹冬英18959089808 | 否 | 是 | 2025年5月30日/否 | 2025-07-30 | / | / | /
12 | 漳平市象湖镇科山村道路修复项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 象湖镇 | 科山村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基础设施 | 路 | 小科山至大科山路段道路修复 | 项目受益全村329人出行，方便生产生活 | 20 | 10 | / | 新建 | 科山村民委员会/詹冬英/18959089808 | 否 | 是 | 2025年5月30日/否 | 2025-09-30 | / | / | /
13 | 漳平市象湖镇龙门村饮水工程项目建设 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 象湖镇 | 龙门村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基础设施 | 饮水 | 龙门村东池至中岭5.5公里饮用水引水工程 | 龙门村饮水工程项目建设将解决村2个小组215人生产生活用水。 | 22 | 3 | / | 新建 | 龙门村民委员会/兰东明/13950181746 | 否 | 是 | 2025年5月30日/否 | 2025-08-30 | / | / | /
14 | 漳平市新桥镇城口村民族小区文化广场提升建设 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 新桥镇 | 城口村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 文化广场 | 文化广场建设、室内活动室等 | 项目建设有利于提升民族村畲族文化，同时提高群众生活质量。 | 50 | 35 | / | 改建 | 城口村/郭国葵13507504571 | 否 | 是 | 2025年6月30日 /否 | 2025-10-30 | / | / | /
15 | 桂林街道山羊村畲族文化长廊建设项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 桂林街道 | 山羊村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 社会事业 | 文化长廊 | 对山羊村畲族文化广场附近长约70米、高约6米护坡进行提升改造，建设畲族文化长廊项目。符合政策规定 | 防止滑坡产生，确保路基稳定，保障群众出行安全，方便村民生产生活；同时美化文化广场整体环境，提升游客满意度 | 50 | 0 | / | 新建 | 山羊村民委员会/蓝叶庭/13459701063 | 否 | 是 | 2025年6月30日/否 | 2025-09-30 | / | / | /
16 | 灵地乡长垵村文化休闲步道亮化提升工程 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 灵地乡 | 长垵村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 文化步道 | 休闲步道设置路灯约30盏，设置15幅文化宣传标语、添置石椅子3张等 | 通过文化休闲步道亮化工程建设的提升，为村民提高一个更加舒适、安全的文化休闲空间，使村民在闲暇时能够享受自然放松身心，同时加强文化宣传，从而提高村民的文化素养、幸福感和满意度 | 28 | 2023年民族补助资金项目收益资金54204.5元和自筹1.6万元 | / | 新建 | 漳平市灵地乡长垵村委员会/苏爱花/15306014336 | 否 | 是 | 2025年5月30日/否 | 2025-07-30 | / | / | /
17 | 漳平市桂林中心学校 铸牢中华民族共同体意识教育实践先行校建设项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | / | 漳平市桂林中心学校 | 否 | 否 | 否 | 否 | 民族团结和铸牢共同体创建 | 文化教育 | 完善更新校园特色文化布置、添置民族书吧报刊书籍、开展主题教育实践活动、编印宣传材料、采编活动视频材料等特色文化建设。添置一批棒垒球训练器材，开设棒垒球社团，组建棒垒球校队，创建棒垒球联动学校等。 | 完善特色教育文化布置，开展丰富多彩的教育实践活动，，建设好棒垒球联动学校，促进闽台青少年交流。广泛宣传创建经验做法，扩大社会影响，切实发挥基地校的辐射引领作用，提升铸牢中华民族共同体意识教育实践成效。 | 10 | 5 | / | 新建 | 漳平市桂林中心学校/陈龙炜/13806987800 | 否 | 是 | 2025年1月30日/否 | 2025-12-30 | / | / | /
18 | 2025年漳平市民族团结进步宣传项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | / | 漳平市民族宗教局 | 否 | 否 | 否 | 否 | 民族团结和铸牢共同体创建 | 民族团结和铸牢共同体创建 | 组织开展“三月三”文化节、民族团结进步宣传月、铸牢中华民族共同体意识主题宣传等活动；民族政策宣传等。 | 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融 | 10 | 0 | / | 新建 | 漳平市民族宗教局/李希伟/13600991051 | 否 | 是 | 2025年3月30日/否 | 2025-10-30 | / | / | /
[17 empty] | 526 | 158.4
说明 |  | 龙岩市 龙岩市 龙岩市 龙岩市 龙岩市: 填写说明：项目类型，填写“基础设施、产业发展、社会事业、民族团结和铸牢共同体创建”；具体类别：填写“路、桥、饮水、冷库、路灯、旅游、畲药”等（有其他名称也可填）；项目建设主要内容和预期效益简要描述30字以内；建设性质：填写“新建、改建、扩建、重建，自建”等；开工和预计完工时间：填写如：“20250301”。注意：只需填报有关栏目。