漳平市农业农村局关于印发《2026年漳平市

商品有机肥推广项目实施方案的通知（征求意见稿）》

各乡（镇）乡村振兴服务中心、街道应急保障与技术服务中心：

现将《2026年漳平市商品有机肥推广项目实施方案》及《2026年漳平市商品有机肥推广项目验收办法》印发给你们，望认真组织实施。
附件： 1.2026年漳平市商品有机肥推广项目实施方案
2.2026年漳平市商品有机肥推广项目验收办法

                           漳平市农业农村局

                            2026年1月4日
附件1

2026年漳平市商品有机肥推广项目实施方案
为深入贯彻《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2025〕72号）文件精神，落实耕地和园地有机质提升行动。结合我市农业生产实际，特制定本实施方案。

一、目标任务 

推广应用商品有机肥面积0.5万亩，辐射带动应用商品有机肥面积4万亩，建立100亩以上相对集中连片的效果展示基地5个，效果展示基地面积500亩以上，项目区减少化肥施用量10%以上。2026年商品有机肥推广面积任务分配表（见附表1）。

二、补助要求

项目资金主要用于使用商品有机肥补贴、效果展示基地建设、技术指导、标识牌制作、宣传资料印发等。

补贴对象 

商品有机肥推广应用优先扶持撂荒地复垦大户、适度经营连片种植的示范农户、种植大户、家庭农场、农民专业合作社和农业企业（种植业）等连片种植的农业经营主体，补贴作物与规模要求种植水稻、蔬菜、玉米、水果、茶叶等作物20亩以上。
（二）补贴标准

购买商品有机肥每亩施用量达到250公斤以上，每亩给予补贴100元（即每吨商品有机肥补贴400元),亩施用量大于250公斤时超过部分不计算补贴。

（三）补贴范围

商品有机肥补贴范围为耕地（优先）及果茶园，其中2022年以后耕地新植果茶园和2023年以后林地新植果茶园不给予补助。     

三、质量要求

商品有机肥由补贴对象自主选择购买符合质量要求的商品有机肥。所购买的商品有机肥必须符合《有机肥料》NY525农业行业标准，并取得肥料登记证（鼓励购买本市商品有机肥生产企业产品）。

四、补贴方法

要求各乡镇（街道）对商品有机肥补贴对象在耕地及果茶园上使用商品有机肥的情况进行动态跟踪，掌握肥料购买使用情况（使用情况要有图片资料），且对申报材料真实性进行审核，验收确认补贴对象使用商品有机肥的面积和数量，并提供购买商品有机肥料发货单、税务发票（2026年1月1日起至11月20日）、银行转账支付凭证以及收货包装、施用照片等。经漳平市农业农村局抽验复核后将补贴对象、补贴资金等相关内容在项目所在乡镇（街道）小微权力监督平台和市政府网上公示，无异议后，附上商品有机肥推广应用补贴验收表，由漳平市农业农村局汇总后将补贴资金拨付到商品有机肥补贴对象账户。

五、保障措施 

（一）强化组织实施。成立由市农业农村局分管领导任组长，相关所站负责人及各乡镇（街道）农技骨干为成员的商品有机肥推广技术指导小组，具体负责项目的技术指导工作。市农业农村局负责制定细化实施方案，把目标任务分解到乡镇（街道），把责任落实到人，确保项目顺利实施。

   （二）加大宣传培训。充分利用微信、公众号、明白纸等方式，宣传推广施用商品有机肥的作用和意义，不断提高广大农民群众对商品有机肥的认知和接受度；在重点生产季节举办商品有机肥使用技术培训班，建立效果展示基地，开展田间实地指导，发放技术资料等。同时，效果展示基地树立标识牌，积极营造推广商品有机肥的良好氛围。

（三）加强监督检查。市农业农村局和各乡镇（街道）要加强技术指导，对商品有机肥推广实施情况进行监督检查，督促商品有机肥补贴对象将补贴的商品有机肥施用到耕地及果茶园上，确保各项任务落地。及时发现并妥善处理存在的问题，积极探索创新机制，总结有益经验，树立先进典型。

（四）规范资金使用。加强项目预算与财务监督管理，补贴资金实行“专款专用、先施后补、公开透明”管理，确保财政补助资金专账管理，专款专用。

（五）做好总结归档。各乡镇（街道）在项目实施的关键环节要做好项目跟踪、拍照保存，及时验收公示，资料收集完整后于11月20日前报市土肥能源站。市土肥能源站在项目整体验收完成后，及时总结，收集整理相关资料，装订成册、归档备查，并于12月10日前将项目工作总结、绩效评价等材料报送龙岩市土肥站和省土肥总站。

联系人：林萍萍15059905315、钟炳茂13950865746
附表1
	2026年各乡镇（街道）商品有机肥推广任务分配表

	乡镇
	推广面积（亩）
	其中：
	辐射带动面积（亩）
	技术负责人

	
	
	效果展示基地面积
	
	

	合计
	5000
	500
	40000
	林萍萍、钟炳茂

	菁城
	50
	
	400
	杨佑林

	桂林
	150
	
	2000
	杨榕青

	和平
	400
	100
	4000
	林  平

	芦芝
	700
	100
	5000
	杨  玲

	西园
	0
	
	600
	廖志欣

	南洋
	180
	100
	5000
	曾  倩

	拱桥
	800
	
	4000
	余代法

	永福
	0
	
	1000
	陈理强

	溪南
	1100
	100
	3000
	卢吴杰

	象湖
	100
	
	1000
	李培华

	新桥
	470
	100
	5000
	郭婷玉

	吾祠
	50
	
	1000
	苏文静

	官田
	500
	
	3000
	游化榕

	灵地
	200
	
	1000
	卢丽华

	双洋
	300
	
	2000
	郑凡辉

	赤水
	0
	
	2000
	付永喜


附件2

2026年漳平市商品有机肥推广项目验收办法

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年特色现代农业发展专项资金的通知》闽财农指〔2025〕72号的精神，结合项目实施实际，特制定本办法。

一、验收对象

参与实施2026年漳平市商品有机肥推广项目的实施主体。

二、验收内容

商品有机肥推广应用的作物种类和面积、采购施用商品有机肥品牌与数量等。

三、验收方法

1.采购商品有机肥及施用作物面积的确认。对申请补贴的项目实施主体采购的商品有机肥是否符合方案规定的规格质量等要求进行确认，对施用作物、面积进行实地查看与核对。

2.项目实施主体应提供采购商品有机肥发货单、税务发票、支付货款凭证（银行转账汇款凭证）、堆放、肥料包装袋、现场施用照片等，并与推广申报补贴数量相符。

四、验收时间：2026年11月20日前完成整体验收。

五、验收程序

1.申请。申请补贴的项目实施主体在完成商品有机肥采购后，需在开展肥料施用作业时，向所在地的乡镇（街道）乡村振兴服务中心或街道应急保障与技术服务中心提出验收申请，以便工作人员进行现场核验。

2.验收。本项目由乡镇（街道）组织验收，各乡镇（街道）接到所在地项目实施主体的验收申请后，10个工作日内完成现场验收工作，验收组需由2名或以上乡镇农技人员组成。

验收组人员进行实地现场核实所购商品有机肥施用作物、面积、肥料数量、肥料包装标识、相关购肥票据等，并现场拍摄商品有机肥堆放、施用过程照片。确认满足实施方案补助要求全部条件，验收人员及实施主体负责人现场签字，提交乡镇（街道）分管领导审核，加盖乡镇（街道）政府公章。市农业农村局在收到各乡镇（街道）验收材料后组织相关人员随机抽验复核，即视为项目完成整体验收。若验收不合格，且无法落实整改的，取消补助。

3.结果。出具漳平市2026年商品有机肥推广项目验收表（见附表2）。

4.拨付。验收结果在各乡镇（街道）小微权力监督平台和漳平市人民政府网公示无异议后（附表3），由市农业农村局将项目补贴资金直接拨付项目实施主体账户。各乡镇（街道）应提交验收合格项目实施主体负责人身份证复印件、无参与电信网络诈骗证明及相关验收公示材料等。

5.存档。做好项目资料整理存档，包括补贴验收表、公示等资料及相关相片。

6.监管。验收组织单位应对提供的验收结果真实性负责。项目实施主体不得弄虚作假，对套取补贴资金的追究相关人员责任，收回补贴资金。
附表2
漳平市2026年商品有机肥推广项目验收表
	项目实施主体
	

	联系电话
	

	乡镇、村名
	

	种植作物名称
	

	购肥量（吨）

提供发货单、税务发票、银行转账支付凭证
	

	品牌名称及肥料登记证号
	

	购肥时间
	

	推广应用面积（亩）
	

	开户行名称、账号
	

	实施主体负责人（签字）：
                               

年                  年    月   日
	是否通过验收：是(   否(
乡镇（街道）验收人员（签字）：
                               

年                 年   月   日

	乡镇（街道）分管领导审核（签字） ：
年    月   日

            
	乡镇（街道）政府（盖章）：
年    月   日


附表3

 漳平市2026年商品有机肥推广项目验收汇总表（公示）

 乡镇（街道）政府（盖章）    

	序号
	项目实施主体
	施用

作物
	面积（亩）
	实际  施用量（吨）
	补贴金额（元）
	品牌名称（肥料登记证号）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


制表人：               复核人：         日期：
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