## 表1-项目安排情况表
表一
2020年漳平市原中央苏区和革命老区转移支付资金项目安排情况表
填报单位盖章：漳平市财政局 | [7 empty] | 单位:万元
县 (市\区) | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目性质 | 建设起止期限（XXXX年XX月-XXXX年XX月） | 资金使用部门 | 项目总投资 | 其中：
2020年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度
[6 empty] | 合计 | 41656.828 | 2250
漳平市 | 赤水镇红色遗址万福堂维修 | 漳平市赤水镇政府 | 漳平市赤水镇安坑村 | 维修 | 2020.10-2021.03 | 漳平市赤水镇安坑村 | 30 | 30
| 拱桥镇富康小区综合整治项目 | 拱桥政府 | 拱桥镇人民政府 | 维修 | 2020.12.22-2021.2.22 | 拱桥政府 | 60.82 | 60
| 官田乡集镇街道提升改造工程 | 漳平市官田乡人民政府 | 漳平市官田乡人民政府 | 新建 | 2021.01-2021.03 | 漳平市官田乡人民政府 | 30 | 30
| 漳平市城南小学建设项目 | 漳平市教育局 | 漳平市城南小学 | 新建 | 2017年6月-2021年12月 | 漳平市教育局 | 9608 | 905
| 漳平市新桥中心学校改扩建项目 | 漳平市教育局 | 漳平市新桥中心学校 | 扩建 | 2021年12月-2024年12月 | 漳平市教育局 | 7200 | 400
| 漳平二中改扩建项目 | 漳平市教育局 | 漳平二中 | 扩建 | 2017年6月-2021年12月 | 漳平市教育局 | 21330 | 205
| 桂林街道林业新村挡墙抢险修复工程 | 漳平市桂林街道办事处 | 福建中美建设工程有限公司 | 维修 | 2020年6月30日-2020年8月12日 | 漳平市桂林街道办事处 | 71.37 | 50
| 芦芝群众文化中心 | 芦芝镇人民政府 | 芦芝镇政府 | 新建 | 正在财审 | 芦芝镇人民政府 | 120 | 30
| 灵地村新村（革命老区）街道绿化工程 | 灵地乡人民政府 | 福建龙磐建设工程有限公司 | 新建 | 2020年4月-2020年6月 | 灵地乡人民政府 | 39.5 | 30
| 永福镇两岸同心公园项目（一期） | 漳平市永福镇人民政府 | 漳平市永福镇人民政府 | 新建 | 2020年12月——2022年12月 | 漳平市永福镇人民政府 | 1266 | 200
| 新坑村老人活动场所 | 永福镇人民政府 | 新坑村民委员会 | 新建篮球场1座、活动室1座、活动健身场所一处 | 2020-05-01 | 永福镇人民政府 | 28 | 10
| 永福镇大坂村2020年村庄绿化建设及其他附属工程 | 漳平市永福镇大坂村民委员会 | 福建省磐瑞建筑工程有限公司 | 村庄绿化 | 2020年7日至2020年9月 | 漳平市永福镇大坂村民委员会 | 43.6 | 15
| 岭下村至圳口道路拓宽硬化工程 | 永福镇人民政府 | 岭下村民委员会 | 道路建设 | 2020年6月至2020年8月 | 永福镇人民政府 | 72 | 15
| 适榕至岭下古井垅道路拓宽工程 | 永福镇政府 | 适榕村委会 | 道路建设 | 2020年7月至2020年9112 | 永福镇政府 | 15 | 5
| 元沙村至圳口道路拓宽硬化 | 永福镇人民政府 | 元沙村民委员会 | 全程1.5公里，道路拓宽1.5米并硬化 | 2020年6月2020年7月 | 永福镇人民政府 | 41 | 14
| 洪坑村雷石自然村道路硬化 | 永福镇人民政府 | 洪坑村民委员会 | 路面硬化里程1公里，宽3.5米 | 2020年5月2020年6月 | 永福镇人民政府 | 52 | 15
| 后盂村幸福院 | 永福镇人民政府 | 后盂村委会 | 新建 | 2020年4日 | 永福镇人民政府 | 95 | 10
| 龙车村(村头段)护岸工程 | 永福镇人民政府 | 龙车村民委员会 | 在村头自然村高标准农田沿河护岸进行加固，消除堤防隐患，以保证农田道路的安全。 | 2020年4月正在施工中 | 永福镇人民政府 | 288.72 | 16
| 永福镇吕坊溪左岸景观提升工程（罗城至黄徐文化广场） | 漳平市永福镇人民政府 | 漳平市永福镇人民政府 | 新建 | 2020年7月——2021年7月 | 漳平市永福镇人民政府 | 368.643 | 50
| 永福镇兰田垃圾中转站渗滤液收集处置系统 | 漳平市永福镇人民政府 | 漳平市永福镇人民政府 | 新建 | 2019年2月——2020年11月 | 漳平市永福镇人民政府 | 75.765 | 50
| 永福镇颖水村村道建设 | 漳平市永福镇人民政府 | 漳平市永福镇人民政府 | 改建 | 2020年3月——2021年2月 | 漳平市永福镇人民政府 | 130 | 20
| 漳平市象湖镇Y035线象湖桥危桥改造工程 | 漳平市象湖镇人民政府 | 漳平市象湖镇人民政府 | 新建 | 2019.07-2020.07 | 漳平市象湖镇人民政府 | 560 | 30
| 双洋镇宁洋红四军展馆道路扩建改造工程 | 双洋镇人民政府 | 双洋镇人民政府 | 扩建 | 2020年10月-2020年12月 | 双洋镇人民政府 | 53.41 | 30
| 吾祠乡人居环境整治（一期） | 吾祠乡人民政府 | 吾祠乡人民政府 | 新建 | 2021.01-2021.03 | 吾祠乡人民政府 | 78 | 30
填报人：陈鑫 |  |  | 联系方式：0597-7532323
备注：1、填报对象为享受福建省原中央苏区和革命老区转移支付补助的县（市、区）。 2、I6（即福建省原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度全县合计数）应等于2020年省级财政下达指标数（包含提前下达和第二批）。 3、项目性质选项包括：新建、改建、扩建、维修、设备更新。

## 表2-绩效目标表
表二
原中央苏区和革命老区转移支付绩效目标表 （2020年度）
填报县（市、区） |  |  | 漳平市
资金情况 （万元） |  |  | 资金总额： |  | 41657
|  |  | 其中：2020年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度 |  | 2250
其他年度原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度
|  |  | 其他省级补助资金 |  | 4571
|  |  | 市县补助 |  | 32829
|  |  | 单位自筹 |  | 2007
总体目标（包含项目建设主要内容） | 1、新建、改扩建教学及教学辅助用房、行政办公用房、生活用房、附属设施建设等，总建设面积100654平方米。2、赤水镇安坑村红色遗址万福堂遗址修缮、双洋镇宁洋红四军展馆道路扩建。3、拱桥镇富康小区整治项目、官田乡集镇道路提升工程、桂林街道林业新村危墙抢险修复工程、灵地新村街道绿化工程、吾祠乡人居环境整治（一期）、象湖镇Y035线象湖桥危桥改造工程建设。4、老促会原中央苏区革命老区建设项目六项：新坑村老人活动场所、永福镇大坂村2020年村庄绿化建设及其他附属工程、岭下村至圳口道路拓宽硬化工程、适榕至岭下古井垅道路拓宽工程、元沙村至圳口道路拓宽硬化、洪坑村雷石自然村道路硬化、后盂村幸福院、龙车村(村头段)护岸工程5、永福镇原中央苏区项目建设四项：永福镇两岸同心公园项目（一期）、永福镇吕坊溪左岸景观提升工程（罗城至黄徐文化广场）、永福镇兰田垃圾中转站渗滤液收集处置系统、永福镇颍水村村道建设。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 区域目标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 大桥一座 | 桥长94.01米、宽8.5米 | 配备齐全
|  |  | 大桥引线 | 两端引线全长150米 | 配备齐全
|  |  | 民生项目补助数量 | 计算方法：按照实际补助数量进行统计 | 4个
|  |  | 拆除路面 | 1、项目拆除路面442.391m³，2、机动车道（恢复）：620㎡ | 配备齐全
|  |  | 排污管道工程 | 1、管道工程：DN300混凝土管165m，DN500混凝土管210m | 配备齐全
|  |  | 道路扩建 | 扩建道路规模 | 扩建规模600米*0.85米
|  |  | 革命基点村基础设施建设 | 各小区、道路、革命遗址等项目基础设施维护和新建 | 4个
|  |  | 新建、改扩建校舍面积 | 根据工作计划，反映新建、改扩建校舍面积数 | 100654平方米
|  |  | 受益学生数 | 根据工作计划，反映受益学生数 | 5132人
|  |  | 铺设透水砖 | 项目建设铺设透水砖面积 | 346.4平方
|  |  | 革命基点村项目 | 计划革命基点村项目 | 8个
|  | 质量指标 | 资金使用合格率 | 按照财务制度及有关规定执行 | 100%
|  |  | 项目成果考核验收情况 | 成果考核验收通过率 | ≥90%
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 按计划任务序时推进 | 2020年12月31日前
|  | 成本指标 | 保障项目实施2019年原中央苏区和革命老区转移支付资金落实情况 | 保障项目实施2019年原中央苏区和革命老区转移支付资金安排额度 | 2250万元
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 项目建设对公路防护作用 | 部分项目有建设挡墙，对公路起到保护作用，减少溜方。 | 167.23立方
|  |  | 环境保护 | 建设项目不会破坏生态环境的数量 | 4个
|  | 社会效益 指标 | 教育教学质量龙岩市排名 | 根据工作计划，反映教育教学质量龙岩市排名情况 | 前3名
|  | 可持续影响 指标 | 中小学生失学率 | 根据工作计划，反映中小学生失学情况 | 0%
|  |  | 中小学大班额率 | 根据工作计划，反映中小学大班额情况 | 0%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度情况 | 人民群众对项目实施效果的满意程度 | ≥90%
注：1.以县为单位，编制整体绩效目标； 2.编制的一级指标必须包含产出指标、效益指标、满意度至表皮；编制的二级指标可根据项目建设内容等实际情况进行选择；编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标； 3.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括计算方法、评分标准、指标出处、具体内容、上年度数值等。