漳平市工业信息化和科学技术局支持企业发展专项补助资金-研发经费补助项目绩效评价

 根据福建省人民政府《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）的通知》（闽政[2017]8号）及龙岩市财政局、龙岩市科学技术局关于下达福建省企业研发投入分段补助经费的相关通知精神,为支持企业发展,2023年度预算安排支持企业发展专项补助资金-研发经费补助项目1,559万元,实际执行数1,034.24万元。

　　一、绩效评价等级“优”

　　经评价，漳平市工业信息化和科学技术局支持企业发展专项补助资金-研发经费补助项目绩效评价得分90.13分，绩效等级为“优”。

 二、评价发现的主要问题

 1.市场调研不足。尽管在立项时进行了市场调研，但因调研方法缺乏多样性、样本量不足及分析深度不够等，造成调研的广度和深度不够。

2.资金风险管理欠缺。在项目实施过程中，因对外部环境和内部因素的变化预测不准确，缺乏有效的风险应对措施，造成对资金风险的预测和控制能力相对较弱。

3.资金拨付效率有待提升。虽然资金最终到位率达到了100%，但由于资金紧张、审批流程繁琐、部门间协调不畅等原因造成拨付时间相对较晚，影响了项目的及时开展。

4.资源分配不尽合理。由于资源分配不够精准或优先级设置不当，使得资金在某些关键环节的投入上略显不足。

 三、相关建议

1.建议增加市场调研的投入，采用更加科学和多样化的调研方法，扩大调研范围，提高分析深度，以更全面地了解市场需求和竞争态势，提高决策的准确性和有效性。

2.建立健全资金风险管理机制，完善风险预警和应对机制，加强对外部环境和内部因素的监测和分析，制定针对性的风险应对措施，降低项目资金风险。

3.优化资金拨付流程，简化资金审批程序，加强部门间的沟通协调，提高资金拨付效率、提高资金到位速度。同时，建立资金使用的监督机制，确保资金的安全和合规使用。

4.合理调整资源分配。根据项目实际需求和优先级，合理分配资源。对于关键环节和重点领域，应给予足够的支持和投入，以确保项目的顺利实施和高质量完成、确保关键环节得到充分支持。