## 附件2
2024年漳平市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接国网项目库实施计划明细表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 （参考项目库项目分类填写） | 建设性质 （新建、扩建、改建、恢复） | 实施 地点 | 起始建设年度 | 终止建设年度 | 责任单位及责任人 | 建设内容 （明确建设规模） | 资金规模及筹措方式(万元） |  |  |  | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众参与和带动发展(利益联结)机制 | 行业主管部门
[10 empty] | 合计 | 衔接资金 | 行业部门资金 | 其它资金
1 | 县域内 | 漳平市_产业发展_生产项目_2024年漳平市粮食安全生产项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各农户、经营主体 | 通过政策扶持，提高农户种粮积极性，确保我市粮食稳定发展，完成我市全年粮食任务 | 60 | 60 | 0 | 0 | 农户 | 完成我市全年粮食任务 | 带动生产 | 漳平市农业农村局
2 | 县域内 | 漳平市_产业发展_生产项目_2024年漳平市粮油生产先进大户奖励和耕地质量监测项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 农业农村局 | 奖励粮油种植面积300亩以上、农业生产机械较齐全、积极示范“五新”技术、生产过程绿色生态无污染生产先进大户2户。维护耕地监测点3个，取土化验，形成报告。 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 农户 | 激励种植户，提高种植积极性，稳定我市粮油生产发展。提升我市耕地质量 | 带动生产 | 漳平市农业农村局
3 | 县域内 | 漳平市_产业发展_生产项目_漳平市2024年规模种植粮油和撂荒地复垦种植粮油项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各经营主体 | 规模种植粮油和撂荒地复垦种植粮油1850亩 | 91.3264 | 91.3264 | 0 | 0 | 各经营主体 | 加大规模种植粮油和撂荒地复垦利用，稳定粮食种植面积，保障粮食安全 | 带动生产，土地流转 | 漳平市农业农村局
4 | 县域内 | 漳平市_产业发展_生产项目_漳平市2024年农机购置市级补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各经营主体 | 新购置插秧机及稻谷烘干设备等6台 | 9 | 9 | 0 | 0 | 各经营主体 | 加快推进农业生产发展，用于农业机械购置补贴 | 带动生产 | 漳平市农业农村局
5 | 县域内 | 漳平市_产业发展_加工流通项目_漳平市2024年烟叶烤房建设市级财政补贴资金项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各经营主体 | 烟叶烤房建设20座 | 30 | 30 | 0 | 0 | 各经营主体 | 完成烟叶烤房建设20座 | 带动生产 | 烟草公司
6 | 县域内 | 漳平市_产业发展_加工流通项目_漳平市2024年生猪定点屠宰场提升改造项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 屠宰场 | 对屠宰场钢结构厂房、污水分流管网、新风系统、除臭系统、隔音防噪及场内道路交通、检疫室迁建、实验室、隔离间、无害化处理间、急宰间、更衣室等项目改造 | 230 | 230 | 0 | 0 | 市民 | 显著改善屠宰场运维周边环境，缓解该屠宰场和周边住房的矛盾 | 其他 | 漳平市农业农村局
7 | 县域内 | 漳平市_产业发展_加工流通项目_2024年春秋季红古田杯茶王赛 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平农业农村局 | 开展2024年春秋季红古田杯茶王赛 | 50 | 50 | 0 | 0 | 茶农 | 完成2024年春秋季红古田杯茶王赛 | 其他 | 漳平市农业农村局
8 | 县域内 | 漳平市_产业发展_加工流通项目_漳平市2024年台式乌龙茶产业发展补助 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 台创园 | 品牌宣传打造1-2场 | 25 | 25 | 0 | 0 | 茶农 | 通过品牌宣传打造等，助推产业高质量发展 | 帮助产销对接 | 漳平市农业农村局
9 | 县域内 | 漳平市_产业发展_加工流通项目_漳平市2024年“三品一标”特色产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各茶企 | 漳平市岳山茶业有限公司新认证绿色食品2个产品、漳平市南星茶园有限公司新认证绿色食品3个产品 | 9 | 9 | 0 | 0 | 各茶企 | 发展“三品一标”特色产业，助力乡村振兴 | 带动生产，就业务工 | 漳平市农业农村局
10 | 县域内 | 漳平市_产业发展_配套设施项目_2024年漳平市高标准农田建后管护项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市农业综合开发中心 | 加强高标准农田建后管护，保障高标准农田建设项目正常运转并长久发挥效益 | 5 | 5 | 0 | 0 | 农户 | 促进产业发展，助推乡村振兴 | 其他 | 农业农村局
11 | 县域内 | 漳平市_产业发展_配套设施项目_2024年漳平市农田基础设施水毁修复管护项目（县级） | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市农业综合开发中心 | 加强高标准农田水毁修复管护，加大对农业农村的财政资金投入，巩固脱贫攻坚成果，促进产业发展，助推乡村振兴 | 119.72 | 119.72 | 0 | 0 | 农户 | 促进产业发展，助推乡村振兴 | 带动生产 | 漳平市农业农村局
12 | 县域内 | 漳平市_产业发展_金融保险配套项目_2024年漳平市小额贴息补助 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市农业农村局 | 提供金融保险配套保障，一定程度促进产业发展 | 82 | 82 | 0 | 0 | 脱贫户 | 扶持脱贫户产业发展 | 带动生产 | 漳平市乡村振兴服务中心
13 | 县域内 | 漳平市_产业发展_金融保险配套项目_漳平市2024年水稻，烟叶，小三农，育肥猪能繁母猪保险，渔业互助保险保费补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市农业农村局 | 水稻保险12.6万亩21万元，烟叶保险0.1万户1.7万亩27万元，小三农保险家财4.91万户，小额意外17.29万人口，134万元，育肥猪17.12万头，能繁母猪保险3.013万头92万元，产业帮扶保险2117人次43万元，渔业互助7000份3万元。 | 43.162 | 43.162 | 0 | 0 | 农户 | 通过保险，化解自然灾害风险，保障农民利益，稳定生产 | 其他 | 漳平市农业农村局
14 | 县域内 | 漳平市_就业项目_务工补助_2024年漳平市吸纳中西部地区脱贫人口跨省就业项目 | 就业项目 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市人力资源和社会保障局 | 鼓励企业等各类用工主体积极参与东西部劳务协作，加大对东中西部地区脱贫人口的吸纳稳就业力度 | 53.91 | 53.91 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励企业等各类用工主体积极参与东西部劳务协作，加大对东中西部地区脱贫人口的吸纳稳就业力度 | 就业务工 | 漳平市人力资源和社会保障局
15 | 县域内 | 漳平市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年漳平市农村公益事业一事一议财政奖补县级配套资金项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各村居委会 | 对漳平市村级公益事业建设一事一议进行县级财政奖补 | 183 | 183 | 0 | 0 | 村民 | 提高农村基础设施水平，兴办集体公益事业，降低农村群众生产生活成本，改善居住环境 | 其他 | 漳平市财政局
16 | 县域内 | 漳平市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年产业振兴示范村、省级乡村振兴示范村、“五星乡村”创建县级配套补助资金项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各村居委会 | 建设一批产业振兴村、省级乡村振兴示范村、五星乡村等，探索创新产业振兴的机制模式，着力推进乡村产业振兴 | 781.3 | 781.3 | 0 | 0 | 村民 | 完成一批产业振兴村、省级乡村振兴示范村、五星乡村等，推进乡村产业振兴 | 其他 | 漳平市乡村振兴局
17 | 县域内 | 漳平市_乡村建设行动_人居环境整治_漳平市2024年污水处理和污泥处置项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 污水处理厂 | 处理城区生活污水量≥1000万吨污水，污水达标率≥95% | 1292.184 | 1292.184 | 0 | 0 | 市民 | 保证污水处理厂正常运行 | 其他 | 漳平市住房和城乡建设局
18 | 县域内 | 漳平市_乡村建设行动_人居环境整治_2024年农村生活垃圾治理常态化机制补助项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市住建局 | 农村垃圾治理及保洁等 | 178.53 | 178.53 | 0 | 0 | 村民 | 提高农村基础设施水平，兴办集体公益事业，降低农村群众生产生活成本，改善居住环境 | 其他 | 漳平市住房和城乡建设局
19 | 县域内 | 漳平市_乡村建设行动_人居环境整治_漳平市2024年度村庄清洁行动成效突出行政村奖补项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 各村居委会 | 提升村庄清洁行动成效 | 45 | 45 | 0 | 0 | 村民 | 完成9个村提升村庄清洁行动成效 | 其他 | 漳平市农业农村局
20 | 县域内 | 漳平市_巩固三保障成果_住房_漳平市2024年龙岩市级农村住房灾后重建项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 受灾农户 | 农村住房灾后重建 | 3 | 3 | 0 | 0 | 受灾户 | 完成3户农村住房灾后重建 | 其他 | 漳平市应急管理局
21 | 县域内 | 漳平市_巩固三保障成果_健康_2024年漳平市脱贫群众购买医疗保险项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市农业农村局 | 2024年建档立卡贫困户住院自付费用2980元以上补充商业保险 给脱贫群众提供医疗保障 | 60 | 60 | 0 | 0 | 脱贫户 | 巩固脱贫成果,保持扶贫政策稳定 | 其他 | 漳平市农业农村局
22 | 县域内 | 漳平市_项目管理费_项目管理费_2024年村级乡村振兴协理员工资补助 | 项目管理费 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市乡村振兴服务中心 | 补贴188个村级乡村振兴协理员 | 67.68 | 67.68 | 0 | 0 | 协理员 | 巩固脱贫成果，助力乡村振兴 | 其他 | 漳平市农业农村局
23 | 县域内 | 漳平市_项目管理费_项目管理费_2024年漳平市“十三五”易地扶贫搬迁国家专项建设基金和国家专项贴息贷款及地方债券用款利息项目 | 项目管理费 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市农业农村局 | “十三五”易地扶贫搬迁国家专项建设基金和国家专项贴息贷款还本付息及地方债券资金用款利息 | 162.6006 | 162.6006 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成“十三五”易地扶贫搬迁国家专项建设基金和国家专项贴息贷款还本付息及地方债券资金用款利息 | 其他 | 漳平市农业农村局
24 | 县域内 | 漳平市_其他_其他_2024年漳平市建档立卡脱贫户水费补助 | 其他 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市水利局 | 补助脱贫户水费 | 18.774 | 18.774 | 0 | 0 | 脱贫户 | 保障全市建档立卡脱贫人口饮用水安全 | 其他 | 漳平市水利局
25 | 县域内 | 漳平市_其他_其他_上解漳平市2024年衔接推进乡村振兴资金 | 其他 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2024 | 漳平市财政局 | 上解223万元到省财政 | 223 | 223 | 0 | 0 | 脱贫户 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴 | 其他 | 漳平市农业农村局
26 | 县域内 | 漳平市_其他_其他_2024年漳平市驻村领队工作项目 | 其他 | 新建 | 漳平市 | 2024 | 2025 | 漳平市农业农村局 | 用于省派驻村干部的会议培训、宣传交流，省派驻村干部的工作调研、差旅费、生活住房租赁，以及慰问省派驻村干部等与整村推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 各驻村书记 | 保证驻村干部领队的正常工作运转 | 其他 | 漳平市农业农村局
27 | 菁城街道 | 漳平市-菁城街道_产业发展_生产项目_2024年激励性产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 菁城街道 | 2024 | 2024 | 菁城街道办事处 | 通过激励性产业帮扶，带动脱贫户增收 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 巩固脱贫成果，增加收入 | 带动生产 | 菁城街道办事处
28 | 菁城街道 | 漳平市-菁城街道_就业项目_务工补助_2024年外出务工车船费补助 | 就业项目 | 新建 | 菁城街道 | 2024 | 2024 | 菁城街道办事处 | 外出务工减少支出，增加收入 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 脱贫户 | 减少支出，增加收入 | 就业务工 | 菁城街道
29 | 菁城街道 | 漳平市-菁城街道_巩固三保障成果_教育_2024年雨露计划职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 菁城街道 | 2024 | 2024 | 菁城街道办事处 | 对建档立卡贫困家庭中，子女正在接受中、高职等职业教育和技工院校教育的，予以补助 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 减轻脱贫户家庭负担，为其子女提供更多的就读帮助 | 其他 | 菁城街道办事处
30 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_产业发展_生产项目_2024年激励性帮扶辣椒种植项目 | 产业发展 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 通过激励性产业帮扶，带动脱贫户增收，巩固拓展我乡脱贫攻坚成果 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果 | 带动生产 | 桂林街道
31 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_产业发展_生产项目_2024年激励性帮扶水稻种植项目 | 产业发展 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 通过激励性产业帮扶，带动脱贫户增收，巩固拓展我乡脱贫攻坚成果 | 2 | 2 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果 | 带动生产 | 桂林街道
32 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_产业发展_生产项目_经营主体激励性项目 | 产业发展 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 通过激励性产业帮扶，带动脱贫户增收，巩固拓展我乡脱贫攻坚成果 | 3 | 3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果 | 带动生产 | 桂林街道
33 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_产业发展_生产项目_乡村产业发展和改善农村人居环境有关项目 | 产业发展 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 种植油茶水仙茶、白凤水蜜桃100亩，打造可观赏、可体验的高山油茶水仙茶园、高海拔水蜜桃园。以畲族元素为特色，开展农房外立面改造及村道环境整治提升，同时结合乡村“五个美丽”建设，对畲民公园(1500㎡）进行修缮提升。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 山羊村民 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果，改善村民生活 | 带动生产 | 桂林街道
34 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_产业发展_生产项目_漳平市2024年第一批省级乡村振兴示范创建 补助资金 | 产业发展 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 利用天然峡谷优势，建设溯溪路线和山地越野等可运营的引流业态项目，涵盖路线规划、设施建设、安全保障和环境保护等多个方面，创新运营合作机制的同时，配套完善服务，将“食、游、购、娱”融为一体，为游客提供安全、有趣的溯溪体验，同时带动当地农村经济和户外运动的发展。 | 320.67 | 320.67 | 0 | 0 | 瑞都村民 | 增加村民收入，带动生产 | 带动生产 | 桂林街道
35 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_就业项目_务工补助_2024年外出务工脱贫劳动力交通补助 | 就业项目 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 支持外出务工脱贫劳动力稳定就业，对其往返目的地的交通费给予补助 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 为脱贫人口提供一定的帮助，促进其稳定就业 | 就业务工 | 桂林街道
36 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_就业项目_公益性岗位_2024年公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 为脱贫户提供就业岗位，增加脱贫劳动力稳定就业 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 脱贫户 | 为脱贫人口提供一定的帮助，促进其稳定就业 | 其他 | 桂林街道
37 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_巩固三保障成果_教育_2024年雨露计划教育补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 桂林街道 | 对我街道建档立卡贫困家庭中，子女正在接受中、高职等职业教育和技工院校教育的，予以补助 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 脱贫户 | 减轻脱贫户家庭负担，为其子女提供更多的就读帮助 | 其他 | 桂林街道
38 | 桂林街道 | 漳平市-桂林街道_乡村治理和精神文明建设_农村精神文明建设_2024年漳平市桂林中心学校铸牢中华民族共同体意识教育实践先行校建设项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 新建 | 桂林街道 | 2024 | 2024 | 漳平市桂林中心学校 | 校园特色文化建设、添置民族书吧报刊书籍、开展主题教育实践活动、编印宣传材料、采编活动视频材料等 | 15 | 10 | 0 | 5 | 桂林中心学校师生及家长 | 完善校园特色文化建设、精心组织丰富多彩的教育实践活动、开发符合小学校本课程等，为全省提供经验做法，真正发挥试点校的示范引领作用。 | 其他 | 桂林街道
39 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_产业发展_生产项目_新桥镇第一批激励性产业项目 | 产业发展 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥镇 | 种植木耳100万棒 | 25 | 25 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 漳平市乡村振兴局
40 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_产业发展_生产项目_新桥镇第二批激励性产业项目 | 产业发展 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥镇 | 种植香菇100万棒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 漳平市乡村振兴局
41 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_产业发展_生产项目_新桥镇第三批激励性产业项目 | 产业发展 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥镇政府 | 发展食用菌种植，鸡鸭养殖等激励性产业 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 新桥镇政府
42 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_就业项目_务工补助_2024年外出务工补助 | 就业项目 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥镇政府 | 带动30户脱贫户发展 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 就业务工 | 新桥镇政府
43 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_就业项目_公益性岗位_2024年新桥镇公益性岗位补助 | 就业项目 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥镇政府 | 脱贫户公益性岗位补助18人 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 新桥镇政府
44 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新桥镇石码村亮化提升工程建设 | 乡村建设行动 | 新建 | 石码村 | 2024 | 2024 | 新桥镇石码村 | 新增和维护石码村路灯 | 10 | 10 | 0 | 0 | 石码村村民 | 人居环境治理 | 其他 | 漳平市民族与宗教事务局
45 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_省派重点村（西埔村）整村推进 | 乡村建设行动 | 新建 | 西埔村 | 2024 | 2024 | 西埔村 | 省派重点村西埔村提升村容村貌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 西埔村村民 | 人居环境治理 | 其他 | 新桥镇人民政府
46 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新桥中心学校改扩建工程610万元 | 乡村建设行动 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥中心学校 | 新桥中心学校改扩建 | 610 | 610 | 0 | 0 | 新桥镇适龄学生 | 人居环境治理 | 其他 | 新桥镇人民政府
47 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_乡村建设行动_人居环境整治_农村人居环境整治示范村坂尾村3万元 | 乡村建设行动 | 新建 | 坂尾村 | 2024 | 2024 | 坂尾村 | 改善村容村貌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 坂尾村村民 | 人居环境治理 | 其他 | 漳平住建局
48 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_巩固三保障成果_教育_新桥镇雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 新桥镇 | 2024 | 2024 | 新桥镇脱贫办 | 雨露计划教育补助24人 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 脱贫户 | 教育保障 | 其他 | 漳平市乡村振兴局
49 | 新桥镇 | 漳平市-新桥镇_乡村治理和精神文明建设_农村精神文明建设_钱坂农民自卫队成立旧址广裕堂修缮工程 | 乡村治理和精神文明建设 | 新建 | 钱坂村 | 2024 | 2024 | 新桥镇钱坂村 | 修缮1座 | 38 | 10 | 0 | 28 | 钱坂村村民 | 精神文明建设 | 其他 | 漳平市民政局
50 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_产业发展_生产项目_2024年度激励性项目 | 产业发展 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇人民政府 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收，助力脱贫地区、脱贫人口和监测对象持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入，增加内生动力 | 带动生产 | 漳平市农业农村局
51 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_产业发展_生产项目_2024年双洋镇第二批激励性帮扶项目（8万） | 产业发展 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇人民政府 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收，助力脱贫地区、脱贫人口和监测对象持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 8 | 8 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入，增加内生动力 | 其他 | 农业农村局
52 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_产业发展_生产项目_2024年双洋镇种植业灾后补助 | 产业发展 | 恢复 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇人民政府 | 帮助脱贫户灾后恢复生产 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 脱贫户 | 帮助脱贫户灾后恢复生产 | 其他 | 农业农村局
53 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_产业发展_配套设施项目_双洋镇中村少数民族村茶山道路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 漳平市双洋镇中村村 | 双洋镇中村少数民族村茶山道路硬化项目 | 50 | 15 | 0 | 35 | 农户 | 完善基础设施，带动茶叶发展。 | 其他 | 民族与宗教事务局
54 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_就业项目_务工补助_2024年双洋镇脱贫人口外出务工交通补助 | 就业项目 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇人民政府 | 脱贫人口外出务工交通补助，减轻脱贫人口外出务工负担 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 脱贫户 | 减轻家庭负担 | 其他 | 农业农村局
55 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_就业项目_公益性岗位_2024年双洋镇公益性岗位补助 | 就业项目 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇人民政府 | 为脱贫户提供就业岗位，减轻脱贫户生活负担。 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 脱贫户 | 为脱贫户提供就业岗位，减轻脱贫户生活负担。 | 其他 | 农业农村局
56 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坑源村电烤房附属设施项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇坑源村 | 减少木材消耗、提升烤笋和烤笋能力，同时能够增加村财收入 | 18 | 10 | 0 | 8 | 农户 | 增加村财收入 | 带动生产 | 漳平市民族与宗教事务局
57 | 双洋镇 | 漳平市-双洋镇_巩固三保障成果_教育_2024年双洋镇“雨露计划”补助（2.4万元） | 巩固三保障成果 | 新建 | 双洋镇 | 2024 | 2024 | 双洋镇人民政府 | 减轻脱贫人口子女上学负担 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 脱贫户 | 减轻家庭负担 | 其他 | 农业农村局
58 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_产业发展_生产项目_2024年永福镇第一批激励性产业项目 | 产业发展 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 激励性产业帮扶项目415户，开展花卉、畜牧等产业帮扶 | 200 | 200 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动1520人发展产业 | 带动生产 | 脱贫办
59 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_漳平市永福镇乡村产业发展（杜鹃花谷交流研学基地）和改善农村人居环境有关项目 | 产业发展 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 开展杜鹃花谷项目1个 | 500 | 500 | 0 | 0 | 群众 | 漳平市永福镇乡村产业发展（杜鹃花谷交流研学基地）和改善农村人居环境有关项目 | 其他 | 乡村振兴办
60 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_文星村供销社综合服务中心配套项目建设 | 产业发展 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 文星村 | 文星村集体经济项目1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 群众 | 文星村供销社综合服务中心配套项目建设受益320人 | 其他 | 乡村振兴
61 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_就业项目_务工补助_永福镇2024年脱贫户外出务工车船费补助 | 就业项目 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 带动30户脱贫户发展 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动脱贫户30人外出务工 | 就业务工 | 扶贫办
62 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_就业项目_公益性岗位_永福镇2024年公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 2024年公益性岗位帮扶 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 受益人11人 | 就业务工 | 扶贫办
63 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年永福镇兰田村村道道路硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 兰田村村道道路硬化0.5千米 | 24 | 8 | 0 | 16 | 群众 | 受益320人 | 其他 | 扶贫办
64 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_永福台湾小镇集镇道路提升改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 集镇道路改造提升项目1KM | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众1000人 | 其他 | 乡村振兴
65 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年永福镇发展庭院经济项目（200万） | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 庭院经济项目384户 | 200 | 200 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众200人 | 其他 | 永福镇脱贫办
66 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_人居环境整治_颖水村人居环境整治 | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 颍水村人居环境整治项目1个 | 3 | 3 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众200人 | 其他 | 脱贫办
67 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_人居环境整治_李庄村人居环境整治（省派驻村书记资金） | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 李庄村 | 李庄村人居环境整治项目1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众200人 | 其他 | 脱贫办
68 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_人居环境整治_清源村人居环境整治（省派驻村书记资金） | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 清源村 | 清源村人居环境整治项目1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众200人 | 其他 | 脱贫办
69 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村建设行动_农村公共服务_西山村闽台乡建乡创陪伴式服务 | 乡村建设行动 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 西山村 | 西山村闽台乡建乡创陪伴式服务1个 | 20 | 20 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众320人 | 其他 | 脱贫办
70 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_巩固三保障成果_教育_永福镇2024年雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 2024年雨露计划补助项目1个 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 雨露计划教育补助31人 | 其他 | 扶贫办
71 | 永福镇 | 漳平市-永福镇_乡村治理和精神文明建设_农村精神文明建设_同春村抗敌会抗战标语旧址修缮工程 | 乡村治理和精神文明建设 | 新建 | 永福镇 | 2024 | 2024 | 永福镇 | 抗敌会抗战标语旧址修缮工程1个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 群众 | 受益群众200人 | 其他 | 扶贫办
72 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_产业发展_生产项目_2024年溪南镇激励性双华李种植产业项目 | 产业发展 | 新建 | 溪南镇 | 2024 | 2024 | 溪南镇人民政府 | 通过扶持脱贫户产业发展，增加收入，累计对25户种植香菇菌棒脱贫户进行产业帮扶 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成双华李种植项目76亩 | 其他 | 溪南镇脱贫办
73 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_产业发展_生产项目_2024年溪南镇竹林管护项目 | 产业发展 | 新建 | 溪南镇 | 2024 | 2024 | 溪南镇 | 通过扶持脱贫户产业发展，增加收入，累计对31户种植香菇菌棒脱贫户进行产业帮扶 | 15 | 15 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成竹林管护项目654亩 | 带动生产 | 溪南镇政府
74 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_产业发展_生产项目_2024年溪南镇食用菌种植项目 | 产业发展 | 新建 | 溪南镇 | 2024 | 2024 | 溪南镇 | 通过扶持脱贫户产业发展，增加收入，累计对70户种植香菇菌棒脱贫户进行产业帮扶 | 18 | 18 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成种植香菇菌棒135万棒 | 其他 | 溪南镇脱贫办
75 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_产业发展_生产项目_漳平市溪南镇下林村2024年菌稻轮作示范大棚项目（龙岩级136.04万+省级63.96万） | 产业发展 | 新建 | 下林村 | 2024 | 2024 | 溪南镇下林村 | 建设菌稻轮作示范大棚项目 | 200 | 200 | 0 | 0 | 脱贫户+农户 | 完成建设200亩菌稻轮作示范大棚 | 其他 | 溪南镇人民政府
76 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_产业发展_生产项目_溪南镇下林村食用菌示范基地建设项目（二期） | 产业发展 | 新建 | 下林村 | 2024 | 2024 | 下林村 | 建设标准化食用菌大棚，改善菇农养菌环境 | 135 | 80 | 0 | 55 | 脱贫户+农户 | 完成建设40亩连片大棚建设 | 其他 | 溪南镇人民政府
77 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_产业发展_加工流通项目_2024年漳平市溪南镇溪南村食用菌品牌推广（农业产业强镇项目） | 产业发展 | 新建 | 溪南村 | 2024 | 2024 | 溪南村 | 建设食用菌展示中心，开展食用菌（香菇）IP形象设计、展示展销、品牌推介等 | 40 | 40 | 0 | 0 | 农户 | 完成食用菌展示中心，食用菌（香菇）IP形象设计、展示展销、品牌推介 | 其他 | 溪南镇人民政府
78 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_就业项目_务工补助_2024年溪南镇脱贫户外出务工车船费补助 | 就业项目 | 新建 | 溪南镇 | 2024 | 2024 | 溪南镇 | 对脱贫户外出务工补助车船费，鼓励就业务工 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成38人脱贫户外出务工交通费补助 | 其他 | 溪南镇脱贫办
79 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_就业项目_公益性岗位_2024年溪南镇公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 溪南镇 | 2024 | 2024 | 溪南镇 | 创造公益性岗位，带动脱贫户务工就业 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成14个公益性岗位 | 就业务工 | 溪南镇脱贫办
80 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年漳平市溪南镇上坂村食用菌分拣存储中心（农业产业强镇项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 上坂村 | 2024 | 2024 | 上坂村 | 在交通便利的溪南高速路出口边建设溪南镇农副产品（食用菌）交易市场，建设商品分拣交易区、产品保鲜区、仓储配货区及冷藏区、农副产品展销厅、农残检测室、办公室、卫生间等 | 300 | 300 | 0 | 0 | 农户 | 完成建设溪南镇农副产品（食用菌）交易市场，商品分拣交易区、产品保鲜区、仓储配货区及冷藏区、农副产品展销厅、农残检测室、办公室、卫生间 | 其他 | 溪南镇人民政府
81 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年漳平市溪南镇下林村“菌稻轮作”示范基地（农业产业强镇项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 下林村 | 2024 | 2024 | 下林村 | 在下林村大路尾至牛角芬新建标准化菌稻轮作钢架大棚食用菌大棚40亩，建设食用菌(香菇+水稻)种植示范区及配套设施等。 | 130 | 130 | 0 | 0 | 农户 | 完成标准化菌稻轮作钢架大棚食用菌大棚40亩，建设食用菌(香菇+水稻)种植示范区及配套设施 | 其他 | 溪南镇人民政府
82 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年漳平市溪南镇下河村“菌稻轮作”示范基地（农业产业强镇项目） | 乡村建设行动 | 新建 | 下河村 | 2024 | 2024 | 下河村 | 在下河村下河组下坂洋新建标准化菌稻轮作钢架大棚食用菌大棚10亩，建设食用菌(香菇+水稻)种植示范区。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 农户 | 完成标准化菌稻轮作钢架大棚食用菌大棚10亩，食用菌(香菇+水稻)种植示范区 | 其他 | 溪南镇人民政府
83 | 溪南镇 | 漳平市-溪南镇_巩固三保障成果_教育_2024年溪南镇雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 溪南镇 | 2024 | 2024 | 溪南镇 | 通过实施雨露计划，增加脱贫户收入 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成雨露计划补助18人 | 其他 | 溪南镇人民政府
84 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_产业发展_生产项目_2024年和平镇脱贫户激励性产业项目 | 产业发展 | 新建 | 和平镇 | 2024 | 2024 | 和平镇人民政府 | 60户次 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户发展生产 | 带动生产 | 和平镇人民政府
85 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_产业发展_生产项目_和平镇2024年第二批激励性项目（龙岩市乡村振兴大专项资金5万） | 产业发展 | 新建 | 和平镇 | 2024 | 2025 | 和平镇人民政府 | 激励性项目 | 5 | 5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户发展生产 | 土地流转 | 和平镇人民政府
86 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_就业项目_务工补助_2024年和平镇外出务工交通费补助 | 就业项目 | 新建 | 和平镇 | 2024 | 2024 | 和平镇人民政府 | 外出务工补助30户 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户发展生产 | 就业务工 | 和平镇人民政府
87 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_就业项目_公益性岗位_和平镇2024年公益性岗位（2.1万元） | 就业项目 | 新建 | 和平镇 | 2024 | 2024 | 和平镇人民政府 | 公益性岗位 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 脱贫户 | 设置公益性岗位数量7个 | 就业务工 | 和平镇人民政府
88 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_和平镇集镇提质扩容项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 和平镇 | 2024 | 2025 | 和平镇人民政府 | 和升路Y070改造工程，项目起点位于漳平三中和平校区门口，终点位于和平卫生院门口，路线全长约0.456公里。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 和平镇群众 | 方便群众出行，助力乡村振兴 | 其他 | 和平镇人民政府
89 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年和平村水毁修复项目（第二批市级水毁修复资金） | 乡村建设行动 | 新建 | 和平村 | 2024 | 2025 | 和平镇和平村民委员会 | 水毁修复 | 5 | 5 | 0 | 0 | 和平村村民 | 保障群众生产生活 | 其他 | 和平镇和平村委员会
90 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年菁坑村水毁修复项目（第三批市级水毁修复资金） | 乡村建设行动 | 新建 | 菁坑村 | 2024 | 2025 | 和平镇菁坑村民委员会 | 水毁修复 | 10 | 10 | 0 | 0 | 菁坑村村民 | 保障群众生产生活 | 其他 | 和平镇菁坑村民委员会
91 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_乡村建设行动_农村公共服务_2024年和平镇安靖村亮化工程（安装路灯） | 乡村建设行动 | 新建 | 安靖村 | 2024 | 2024 | 和平镇安靖村民委员会 | 安靖村路灯建设 | 12 | 10 | 0 | 2 | 安靖村村民 | 完成安靖村路灯安装35盏 | 其他 | 和平镇安靖村民委员会
92 | 和平镇 | 漳平市-和平镇_巩固三保障成果_教育_2024年和平镇雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 和平镇 | 2024 | 2024 | 和平镇人民政府 | 雨露计划学生10人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 巩固三保障成果 | 其他 | 和平镇人民政府
93 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_产业发展_生产项目_激励性分散种养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 下界村 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 引导脱贫户开激励性种养殖项目 | 19 | 19 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成项目实施 | 带动生产 | 漳平市农业农村局
94 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_产业发展_生产项目_激励性鲜切花种植项目 | 产业发展 | 新建 | 梧地村 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 引导脱贫户与农场合作，种植鲜切花11亩 | 11 | 11 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成项目实施 | 带动生产 | 拱桥镇
95 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_产业发展_生产项目_2024年激励性产业种植项目 | 产业发展 | 新建 | 拱桥镇 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 引导脱贫户开激励性种植项目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成项目实施 | 带动生产 | 拱桥镇
96 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_就业项目_务工补助_拱桥镇2024年脱贫户外出务工车船费补助 | 就业项目 | 新建 | 拱桥镇 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 发放外出务工补助 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成项目实施 | 其他 | 拱桥镇
97 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_就业项目_公益性岗位_拱桥镇公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 拱桥镇 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 开发公益性岗位10个，帮助脱贫户就业 | 3 | 3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成项目实施 | 就业务工 | 拱桥镇
98 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_拱桥镇下界村至拱桥镇政府门口道路修复工程 | 乡村建设行动 | 恢复 | 下界村 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 修复拱桥镇下界村至拱桥政府门口道路，约4.2公里。 | 210 | 210 | 0 | 0 | 下界村民 | 完成道路修复 | 其他 | 漳平市公路局
99 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年上界村水毁修复项目 | 乡村建设行动 | 恢复 | 上界村 | 2024 | 2025 | 上界村 | 修建饮水设备，建设过滤池、铺设PE管等。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 上界村民 | 完成水毁修复 | 其他 | 水利局
100 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年拱桥村水毁修复项目 | 乡村建设行动 | 恢复 | 拱桥村 | 2024 | 2025 | 拱桥村 | 修复村内饮水设施 | 5 | 5 | 0 | 0 | 拱桥村民 | 完成水毁修复 | 其他 | 水利局
101 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_“拱桥·花溪谷”休闲农业观光区建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 梧地村 | 2024 | 2025 | 梧地村 | 发挥拱桥“水”的优势，以“新安溪·心安处”为主题，建设“拱桥·花溪谷”，结合鲜切花、火龙果、脐橙等农产品，改造提升鲜切花、特色水果采摘园；在梧地村石板园处，建设研学体验工坊及配套设施，建设乡村美丽小公园、美丽田园等。 | 145 | 138.16 | 0 | 6.84 | 梧地村民 | 完成项目实施 | 其他，带动生产 | 农业农村局
102 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_乡村建设行动_农村公共服务_罗山村亮化工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 罗山村 | 2024 | 2024 | 罗山村 | 罗山村路灯修复 | 25 | 25 | 0 | 0 | 罗山村民 | 完成罗山村路灯修复 | 其他 | 漳平市民政局
103 | 拱桥镇 | 漳平市-拱桥镇_巩固三保障成果_教育_雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 隔顶村 | 2024 | 2024 | 拱桥镇 | 开展脱贫户高等院校学生教育补助 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 脱贫户 | 完成补助 | 其他 | 漳平市农业农村局
104 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_产业发展_生产项目_2024年第一批激励性项目（中央资金） | 产业发展 | 新建 | 象湖镇 | 2024 | 2024 | 象湖镇 | 2024激励性帮扶项目（第一批） | 40 | 40 | 0 | 0 | 脱贫户 | 社会效益指标：受益农户人数≥30；社会效益指标：受益脱贫人口和监测对象人口数≥30；服务对象满意度指标：受益农户满意度≥95% | 带动生产 | 漳平市乡村振兴局
105 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_产业发展_生产项目_2024年第二批激励性项目（龙岩资金） | 产业发展 | 新建 | 象湖镇 | 2024 | 2024 | 象湖镇 | 2024激励性帮扶项目（第二批） | 5 | 5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 服务对象满意度指标：农业经营主体满意度≥95%；服务对象满意度指标：补助农户满意度≥95%；成本指标：鸡养殖补助标准25元/只 | 带动生产 | 农业农村局
106 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_产业发展_加工流通项目_象湖村食用菌产业仓储展销提升工程 | 产业发展 | 新建 | 象湖村 | 2024 | 2025 | 象湖村村民委员会 | 打造食用菌展销区域1处，展示当地特色农产品，如食用菌等;建设食用菌仓储冷冻库，带动食用菌产业发展50户，带动就业20人次，增加村财村民收入。 | 70 | 50 | 0 | 20 | 村民 | 质量指标：工程验收合格率=1；时效指标：工程按时完工率=1；新建冷库面积≥50平方米 | 带动生产 | 乡村振兴办
107 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_产业发展_加工流通项目_漳平市象湖镇农副产品生产展销基地 | 产业发展 | 新建 | 象湖村 | 2024 | 2025 | 漳平市象阳食用菌专业合作社 | 在漳平市象湖镇象湖村建设大型农副产品“烘干”基地，配备大型果蔬烘干机若干，辐射象湖村及周边临村约600户以上农户对生产的香菇、稻谷、笋干等农副产品进行“烘干”；建设农副产品生产展销培训基地，配备培训会议室、生产工艺展示区、农副产品展销区等，有效提升农户种植经验，拓展销售渠道。 | 171.9 | 76.9 | 0 | 95 | 村民 | 质量指标：工程验收合格率=1；时效指标：工程按时完工率=1；服务对象满意度指标：受益农户满意度≥95% | 带动生产，就业务工 | 乡村振兴办
108 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_产业发展_产业服务支撑项目_象湖人家农产品展销（第二期） | 产业发展 | 新建 | 宽田村 | 2024 | 2024 | 宽田村委会 | 象湖人家农产品展销（第二期） | 80 | 57 | 0 | 23 | 村民 | 质量指标：工程验收合格率=1；时效指标：工程按时完工率=1；社会效益指标：受益农户人数≥10人 | 帮助产销对接 | 漳平市民族宗教事务局
109 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_就业项目_务工补助_2024年脱贫户外出务工交通费补助（龙岩市级资金） | 就业项目 | 新建 | 象湖镇 | 2024 | 2024 | 象湖镇 | 2024年脱贫户外出务工交通费补助 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 脱贫户 | 时效指标：补助发放及时率=1；服务对象满意度指标：享受交通费补助对象满意度≥95%；社会效益指标：受益农户人数≥10人 | 就业务工 | 农业农村局
110 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_就业项目_公益性岗位_2024年开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业（龙岩市级资金） | 就业项目 | 新建 | 象湖镇 | 2024 | 2024 | 象湖镇 | 2024年开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 脱贫户 | 社会效益指标：受益农户人数≥10人；社会效益指标：受益脱贫人口及监测对象人数≥10人；服务对象满意度指标：公益性岗位安置人员满意度≥95% | 就业务工 | 农业农村局
111 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_乡村建设行动_人居环境整治_象湖村人居环境整治提升工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 象湖村 | 2024 | 2025 | 象湖村村民委员会 | 沿省道203线至象湖集镇周边环境整治提升，农房整治约60栋，新建垃圾屋3处，村庄节点进一步美化亮化。 | 60 | 50 | 0 | 10 | 村民 | 数量指标：维修改造村民住宅数量≥25座；服务对象满意度指标：受益农户满意度≥95%；社会效益指标：受益农户人数≥100人 | 其他 | 乡村振兴办
112 | 象湖镇 | 漳平市-象湖镇_巩固三保障成果_教育_2024年象湖镇雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 象湖镇 | 2024 | 2024 | 象湖镇 | 2024年象湖镇雨露计划 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 脱贫户 | 质量指标：资助标准达标率=1；时效指标：资助经费及时发放率=1；服务对象满意度指标：受助学生家长满意度≥100% | 其他 | 农业农村局
113 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_产业发展_生产项目_赤水镇香寮村烤烟产区道路和水渠修复工程项目 | 产业发展 | 新建、恢复 | 香寮村 | 2024 | 2024 | 赤水镇香寮村民委员会 | 新建（重建）水渠3处，新建翁谢兜水渠150米、重建电站外水渠30米、重建大涵水渠200米。 | 20 | 12 | 0 | 8 | 村民 | 加强产区内交通联系，保障烤烟生产 | 带动生产 | 漳平市民宗局
114 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_产业发展_生产项目_2024年赤水镇激励性产业帮扶项目年赤水镇激励性产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 赤水镇 | 2024 | 2024 | 赤水镇 | 发展产业，促进脱贫户增收 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动脱贫户增加收入 | 其他 | 农业农村局
115 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_产业发展_生产项目_2024年激励性产业帮扶项目 | 产业发展 | 新建 | 赤水镇 | 2024 | 2024 | 赤水镇 | 发展产业，促进脱贫户增收 | 8 | 8 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动脱贫户增加收入 | 带动生产 | 振兴办
116 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_产业发展_配套设施项目_赤水镇岭兜村农田灌溉水渠建设项目 | 产业发展 | 新建 | 岭兜村 | 2024 | 2024 | 赤水镇岭兜村民委员会 | 老旧灌溉水渠修缮合计1km，机耕道路修复合计1.6km。 | 15 | 10 | 0 | 5 | 村民 | 提高农田灌溉效率，保障农业生产 | 带动生产 | 漳平市民宗局
117 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_就业项目_务工补助_2024年赤水镇外出务工车船费补助 | 就业项目 | 新建 | 赤水镇 | 2024 | 2024 | 赤水镇 | 脱贫户外出车船交通务工费用补助 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户外出就业 | 其他 | 农业农村局
118 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_就业项目_公益性岗位_2024年公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 赤水镇 | 2024 | 2024 | 赤水镇 | 用于脱贫户公益性岗位补助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 帮助就业困难脱贫户，提供就业机会 | 其他 | 农业农村局
119 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_乡村建设行动_人居环境整治_田头村人居环境整治 | 乡村建设行动 | 新建 | 赤水镇 | 2024 | 2024 | 赤水镇人民政府 | 提升田头村人居环境 | 3 | 3 | 0 | 0 | 村民 | 提升村居环境 | 其他 | 乡村振兴办
120 | 赤水镇 | 漳平市-赤水镇_巩固三保障成果_教育_2024赤水镇雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 赤水镇 | 2024 | 2024 | 赤水镇 | 补助8名脱贫户在校学生 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 脱贫户 | 培养脱贫户家庭新成长劳动力 | 其他 | 农业农村局
121 | 芦芝镇 | 漳平市-芦芝镇_产业发展_生产项目_2024年芦芝镇激励性产业项目灵芝种植 | 产业发展 | 新建 | 芦芝镇 | 2024 | 2024 | 芦芝镇人民政府 | 灵芝菌棒6000棒 | 15 | 15 | 0 | 0 | 脱贫户 | 灵芝种植数量≥6000棒、成活率≥98% | 其他 | 芦芝镇人民政府
122 | 芦芝镇 | 漳平市-芦芝镇_产业发展_生产项目_2024年芦芝镇受灾重建补助 | 产业发展 | 新建 | 芦芝镇 | 2024 | 2024 | 芦芝镇人民政府 | 受益农户7人 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 受灾户 | 作物种植成活率≥85%、受益农户人数≥7人、受益农户满意度≥100% | 带动生产 | 芦芝镇人民政府
123 | 芦芝镇 | 漳平市-芦芝镇_就业项目_务工补助_2024年芦芝镇外出务工交通补助 | 就业项目 | 新建 | 芦芝镇 | 2024 | 2024 | 芦芝镇人民政府 | 受益农户人数59人 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 脱贫户 | 受益农户人数≥59人、跨省务工交通费补助标准600元/人、享受交通费补助对象满意度≥100% | 就业务工 | 芦芝镇人民政府
124 | 芦芝镇 | 漳平市-芦芝镇_就业项目_公益性岗位_2024年芦芝镇公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 芦芝镇 | 2024 | 2024 | 芦芝镇人民政府 | 享受公益性岗位补助人数7人 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 脱贫户 | 享受公益性岗位补助人数≥7人、公益性岗位安置人员满意度≥100% | 就业务工 | 芦芝镇人民政府
125 | 芦芝镇 | 漳平市-芦芝镇_乡村建设行动_人居环境整治_2024年芦芝镇农村人居环境整治全镇域生活垃圾分类试点 | 乡村建设行动 | 新建 | 芦芝镇 | 2024 | 2024 | 芦芝镇人民政府 | 全镇域生活垃圾分类试点配置垃圾分类垃圾桶138个 | 3 | 3 | 0 | 0 | 村民 | 配置垃圾分类桶数量138、受益农户满意度100% | 其他 | 住建
126 | 芦芝镇 | 漳平市-芦芝镇_巩固三保障成果_教育_2024年芦芝镇雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 芦芝镇 | 2024 | 2024 | 芦芝镇人民政府 | 每人每学年3000元 | 3 | 3 | 0 | 0 | 脱贫户 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年 | 其他 | 芦芝镇人民政府
127 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_产业发展_生产项目_2024年西园镇激励性综合种养项目 | 产业发展 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 西园镇 | 果蔬综合种植100亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 农业农村局
128 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_产业发展_生产项目_2024年西园镇第二批激励性综合种养项目 | 产业发展 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 西园镇 | 果蔬综合种植150亩 | 18 | 18 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 农业农村局
129 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_产业发展_生产项目_西园镇种植业灾后补助 | 产业发展 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 西园镇 | 补助4人农业受损 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 脱贫户 | 补助受灾损失 | 其他 | 农业农村局
130 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年度省派重点村整村推进 | 产业发展 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 卓宅村 | 乡村建设500亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动产业发展 | 其他 | 西园镇卓宅村
131 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_就业项目_务工补助_2024年外出务工补助 | 就业项目 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 西园镇 | 外出务工补助42人 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动就业 | 就业务工 | 农业农村局
132 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_就业项目_公益性岗位_2024年西园镇公益性岗位补助 | 就业项目 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 西园镇 | 聘用公益性岗位9人 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动就业 | 就业务工 | 农业农村局
133 | 西园镇 | 漳平市-西园镇_巩固三保障成果_教育_2024年西园镇雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 西园镇 | 2024 | 2024 | 西园镇 | 雨露计划教育补助8人 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 脱贫户 | 雨露计划教育补助8人 | 其他 | 西园镇
134 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_产业发展_生产项目_2024年漳平市南洋镇激励性项目（中央30万元） | 产业发展 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 漳平市南洋镇人民政府 | 水仙茶项目扶持91户160人 | 30 | 30 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入 | 其他 | 南洋镇人民政府
135 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_产业发展_高质量庭院经济_2024年南洋镇发展庭院经济产业种植项目（100万元） | 产业发展 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 南洋镇人民政府 | 脱贫户、非遗传承人等茶农110户，优化水仙茶制作、包装设备，提高水仙茶品质 | 100 | 100 | 0 | 0 | 茶农 | 提高水仙茶品质，增加收入 | 其他 | 漳平市农业农村局
136 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_南洋镇水仙茶产业发展建设项目 | 产业发展 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 新型农业经营主体 | 结合南洋镇“非遗小镇”打造，采取“以奖代补”形式，对镇内具有示范带动作用的新型农业经营主体实施的茶产业发展项目给予适当补助，促进水仙茶产业高质量发展。 | 150 | 120 | 0 | 30 | 新型农业经营主体 | 促进水仙茶产业高质量发展 | 其他 | 乡村振兴办
137 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_就业项目_务工补助_2024年南洋镇脱贫户外出务工车船费补助 | 就业项目 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 南洋镇人民政府 | 脱贫户外出务工人员30人 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 脱贫户 | 外出务工交通补助 | 其他 | 南洋镇人民政府
138 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_就业项目_公益性岗位_2024年南洋镇公益性岗位补助 | 就业项目 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 南洋镇人民政府 | 公益性岗位补助8人 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入 | 其他 | 南洋镇人民政府
139 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年南洋镇北寮村亮化工程（安装路灯） | 乡村建设行动 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 南洋镇北寮村 | 太阳能路灯及广场探照灯 | 15 | 7 | 0 | 8 | 全村 | 改善群众生活环境 | 其他 | 南洋镇北寮村
140 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_利田村非遗手工制茶工坊提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 利田村 | 对利田村非遗手工制茶工坊进行提升打造，布展集水仙茶制作、展销、体验、研学等为一体的水仙茶非遗技艺制作体验馆，促进茶产业发展。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 全村 | 增加村集体经济 | 其他 | 乡村振兴办
141 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_乡村建设行动_人居环境整治_南洋镇人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 暖州村、党口村、红林村 | 重点围绕省道和旅游公路进行环境整治提升，在暖州村、党口村、红林村有序开展农房整治，同时结合乡村“五个美丽”建设，进行节点提升，打造美丽宜居示范带。 | 130 | 120 | 0 | 10 | 群众 | 改善群众生活环境 | 其他 | 乡村振兴办
142 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_乡村建设行动_人居环境整治_利田村村部环境提升 | 乡村建设行动 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 利田村 | 改善办公条件，提升村部环境 | 20 | 20 | 0 | 0 | 全村 | 改善办公条件，提升村部环境 | 其他 | 南洋镇
143 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_乡村建设行动_人居环境整治_南洋镇村庄清洁行动奖补资金项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 南洋 | 持续提升村庄清洁行动成效，促进人居环境全面提升 | 30 | 30 | 0 | 0 | 群众 | 改善群众生活环境 | 其他 | 南洋镇
144 | 南洋镇 | 漳平市-南洋镇_巩固三保障成果_教育_2024年南洋镇雨露计划教育补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 南洋镇 | 2024 | 2024 | 漳平市南洋镇人民政府 | 雨露计划职业教育补助9人 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 脱贫户 | 教育补助 | 其他 | 南洋镇
145 | 官田乡 | 漳平市-官田乡_产业发展_生产项目_2024年官田乡激励性扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 官田乡 | 2024 | 2024 | 官田乡人民政府 | 带动脱贫户50户增加收入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动脱贫户50户增加收入 | 其他 | 官田乡脱贫办
146 | 官田乡 | 漳平市-官田乡_产业发展_生产项目_2024年官田乡第二批激励性扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 官田乡 | 2024 | 2024 | 官田乡人民政府 | 带动部分脱贫户增加收入 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脱贫户 | 带动部分脱贫户增加收入 | 带动生产 | 官田乡扶贫办
147 | 官田乡 | 漳平市-官田乡_就业项目_务工补助_官田乡2024年外出务工补助 | 就业项目 | 新建 | 官田乡 | 2024 | 2024 | 官田乡人民政府 | 脱贫户23人 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 脱贫户 | 脱贫户23人 | 就业务工 | 官田乡扶贫办
148 | 官田乡 | 漳平市-官田乡_就业项目_公益性岗位_2024年官田乡公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 官田乡 | 2024 | 2024 | 官田乡人民政府 | 脱贫户8人 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 脱贫户 | 脱贫户8人 | 就业务工 | 官田乡脱贫户
149 | 官田乡 | 漳平市-官田乡_乡村建设行动_人居环境整治_2024年官田乡桂东村人居环境整治 | 乡村建设行动 | 新建 | 桂东村 | 2024 | 2024 | 官田乡桂东村 | 购买垃圾桶，桂东村家园清洁活动 | 3 | 3 | 0 | 0 | 村民 | 购买垃圾桶，桂东村家园清洁活动 | 其他 | 住建
150 | 官田乡 | 漳平市-官田乡_巩固三保障成果_教育_2024年官田乡雨露计划教育补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 官田乡 | 2024 | 2024 | 官田乡人民政府 | 脱贫户23人 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 脱贫户 | 脱贫户23人 | 其他 | 官田乡脱贫办
151 | 吾祠乡 | 漳平市-吾祠乡_产业发展_生产项目_2024年吾祠乡脱贫户激励性产业项目 | 产业发展 | 新建 | 吾祠乡 | 2024 | 2024 | 吾祠乡人民政府 | 通过激励性产业帮扶，带动脱贫户增收，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户发展生产 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 吾祠乡人民政府
152 | 吾祠乡 | 漳平市-吾祠乡_产业发展_生产项目_吾祠乡2024年激励性帮扶综合项目 | 产业发展 | 新建 | 吾祠乡 | 2024 | 2024 | 吾祠乡人民政府 | 通过激励性产业帮扶，带动脱贫户增收，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 8.01 | 8.01 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户发展生产 | 带动生产 | 吾祠乡人民政府
153 | 吾祠乡 | 漳平市-吾祠乡_就业项目_务工补助_2024年吾祠乡脱贫人口外出务工交通补助 | 就业项目 | 新建 | 吾祠乡 | 2024 | 2024 | 吾祠乡人民政府 | 支持外出务工脱贫劳动力稳定就业，对其往返目的地的交通费给予补助 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 脱贫户 | 鼓励脱贫户发展生产 | 就业务工 | 吾祠乡人民政府
154 | 吾祠乡 | 漳平市-吾祠乡_就业项目_公益性岗位_2024年吾祠乡公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 吾祠乡 | 2024 | 2024 | 吾祠乡人民政府 | 带动脱贫户公益性岗位就业 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 脱贫户 | 通过务工增加收入 | 就业务工 | 吾祠乡人民政府
155 | 吾祠乡 | 漳平市-吾祠乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水毁工程修复 | 乡村建设行动 | 恢复 | 吾祠乡 | 2024 | 2024 | 内林村 | 推动内林村水毁工程修复工作 | 5 | 5 | 0 | 0 | 内林村民 | 发展村集体产业 | 其他 | 内林村
156 | 吾祠乡 | 漳平市-吾祠乡_巩固三保障成果_教育_2024年吾祠乡雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 吾祠乡 | 2024 | 2024 | 吾祠乡人民政府 | 对我乡建档立卡贫困家庭中，子女正在接受中、高职等职业教育和技工院校教育的，予以补助 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 脱贫户 | 巩固三保障成果 | 其他 | 吾祠乡人民政府
157 | 灵地乡 | 漳平市-灵地乡_产业发展_生产项目_2024年激励性帮扶产业项目 | 产业发展 | 新建 | 灵地乡 | 2024 | 2024 | 灵地乡人民政府 | 补助鸡鸭鹅兔、牛羊养殖；香菇水稻等种植 | 35 | 35 | 0 | 0 | 全乡脱贫户 | 稳定脱贫户收入，降低生产成本。 | 带动生产 | 漳平市乡村振兴局
158 | 灵地乡 | 漳平市-灵地乡_就业项目_务工补助_2024年灵地乡脱贫人口外出务工补助 | 就业项目 | 新建 | 灵地乡 | 2024 | 2024 | 灵地乡人民政府 | 补助17人次外出务工车费 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 全乡脱贫户 | 稳定脱贫户收入，降低外出交通成本。 | 就业务工 | 灵地乡人民政府
159 | 灵地乡 | 漳平市-灵地乡_就业项目_公益性岗位_2024年灵地乡公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 灵地乡 | 2024 | 2024 | 灵地乡人民政府 | 提供8个保洁岗位 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 全乡脱贫户 | 提供家门口就业机会，稳定脱贫户收入 | 就业务工 | 灵地乡人民政府
160 | 灵地乡 | 漳平市-灵地乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_灵地乡长垵村车丘至下坂洋道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 长垵村 | 2024 | 2024 | 漳平市长垵村民委员会 | 硬化道路2公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 长垵村村民 | 道路硬化，方便群众出行2及农产品运出 | 其他 | 漳平市民族与宗教
161 | 灵地乡 | 漳平市-灵地乡_巩固三保障成果_教育_2023年秋季-2024年春季雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 灵地乡 | 2024 | 2024 | 灵地乡人民政府 | 为16名职业教育在读子女资助，降低教育成本 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 脱贫户在读职业教育子女 | 16名脱贫子女完成本学年学业 | 其他 | 漳平市农业农村局